城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、05、18—2020、05、22）

投资发展部:

1.补充修改城投集团《国有产权转让管理办法》、《增资管理办法》、《资产租赁管理办法》《投资管理办法》《投资项目后评价管理办法》。

2.追缴招商银行2017年租赁费用。

3.跟进办理兰泽居二期（周转房）不动产登记手续

4.产业布局和产业链情况统计

5.催缴牙克石公安局警务用车租赁费用

6.与相关单位对接原质监站办公用房不动产登记变更事宜。

7.修改完善遥感一体化监测项目可行性研究报告。

8.跟进办理投资公司与呼伦贝尔市博物院签署租赁合同事宜

9.进行企业国有资本布局和产业链情况统计

融资业务部：

- （一）重点工作推进情况

- 1.配合招商证券短融工作，根据底稿提供短融所需资料，底稿共计分为6章节，现已完成提交发行人财务信息、资信情况、增信机制等章节部分资料、数据，并同时发送最新评级报告、最新募集书、尽调报告；截至目前招商反馈已开始撰写募集，并解答其募集调查中发现的鄂温克国投涉诉情况。

- 2.积极与渤海银行沟通，确定持有人会议时间、具体重大事项披露情况，答复渤海银行督导函、以及关于莫旗资产减资的问题反馈，并拟定于6月份召开现场持有人会议。现因重大资产划转持有人会议影响，渤海银行暂缓更新PPN3期募集工作。

- 3.完成中证鹏元评级公司跟踪评级资料第一轮反馈，本周主要完成经营资料的收集和整理。

- 4.与基石租赁就租金延期支付进行沟通，并起草基石租赁租金延期支付申请，已成功延期。

- 5.与东航租赁就提前偿还剩余本金进行沟通，并起草提前结束申请函，目前仍在沟通过程中。

- 6.与河南九鼎就租金展期进行沟通，复核补充协议，目前仍在沟通过程中。

- 7.偿还五家融资租赁欠款，分别为皖江租赁584万、河北金租200万、福能租赁200万、邦银租赁2412.3万元、国泰租赁1752万元。

- 8.与交通银行总行就中期票据进行初步沟通，并向国信证券、交通银行提供基本资料，已基本同意立项。

- 9.配合招商证券短融工作，根据底稿提供短融所需资料，负责提供街巷硬化、融资租赁、债券等借款合同。

- 10.已收到海区政府关于置换2016年农发行棚改贷款抵质押物的函，衔接农发行海区支行及海区城投，并向海区城投提供有关基础资料及向农发行出具置换申请文件。

- 11.就黑羊站水厂PPP项目与建行沟通，拟下周前来详细对接需补充说明的问题清单。

- （二）一般性工作推进情况

- 1.向农发行莫旗支行、农发行鄂温克支行提供内部评级所需资料。

- 2.联系中金客户经理，咨询募集进展情况，并收集整理所需资料。

- 3.与各旗市区联系确认6月份各贷款项目还本付息通知书收到情况。

- 4.完成城投汽车租赁“2020年第十四届冬季运动会”的结算工作，共涉及13个车队。

- 5.完成城投•锦园房地产新增团购单位—额布都格边检站的登记工作

- 项目管理部：

施工情况工作：

1、草原文化（国际）交流中心：外环境、改造、精装修控制价仍待财政评审完成后，再进行招标工作。

2、国际会展中心:仍待交付配套费及规划设计费后，完成规划工程手续。

3、纪委纪律审查保障中心：钢构施工合同仍在审核中。

4、老年公寓扩建及改造工程：已完成消防图纸修改，仍待二次审查中；待市政府通知后，再签施工、监理合同。

5、历史博物馆：已完成初步设计专家二次论证的答复及意见，仍需按意见修改;由于人防取费标准未明确，仍待通知缴费中；已完成图纸设计政策性审查及审图合格证。

6、天骄宾馆地下人防工程：已完成图纸送审，正审核中；已完成可研报告专家论证，待自治区批复后，再去市发改委备案。

7、供热管网互联互通改造：由于项目方案未通过防洪评价报告，仍在积极协调水利部门中。

8、纪委纪律审查保障中心（二期）：已完成施工及监理中标通知书；已完成土地划拨调整工作，待自然资源局规划部门调整规划用地手续;仍编制初步设计。

9、市中心城区输水管线工程：由于路由方案占基本农田，仍等待市政府明确是否调整望城路方案，再进行下一步工作；已完成可研报告编制，待专家论证；风评报告正在编制中；待建设方出具设计控制价说明后，再报主管部门审核设计招标文件。

10、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程：已确定水源地，检测水质合格后，再进行路由方案设计。

11、市体校新校区：已完成项目建议书报告编制并报发改审批。

12、市城建档案馆：已完成初步设计编制并报发改部门评审。

项目前期手续办理:

1、草原文化（国际）交流中心：市政府已确定资金来源，已重新完成外环境、改造、精装修工程清单及控制价编制，正在财政评审后，再进行招标工作。

2、国际会展中心:仍待交付配套费及规划设计费后，完成规划工程手续。

3、纪委纪律审查保障中心：钢构施工合同仍在审核中。

4、老年公寓扩建及改造工程：已完成消防图纸修改，仍待二次审查中；待市政府通知后，再签施工、监理合同。

5、历史博物馆：已完成初步设计专家论证及修改，正二次审查中;人防异地建设费，正缴费中。

6、天骄宾馆地下人防工程：已完成设计招标及施工图设计，正在图纸送审中；已完成可研报告专家论证，待自治区批复后，再去市发改委备案。

7、黑羊站水厂供热管线：正协调海区农科所土地补偿事宜。

8、供热管网互联互通改造：由于项目方案未通过防洪评价报告，仍在积极协调水利部门中。

9、纪委纪律审查保障中心（二期）：由于鄂旗自然资源局网络系统问题，调整划拨土地手续仍未完成;仍正编制初步设计中；已完成施工及监理招标工作。

10、市中心城区输水管线工程：由于路由方案占基本农田，仍等待市政府明确是否调整望城路方案，再进行下一步工作；已完成可研报告编制，待专家论证；风评报告正在编制中；设计招标文件正按海区主管部门意见修改中。

11、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程：现场仍在勘测水源中，完成后再设计路由方案。

12、市体校新校区：已完成市政府会议纪要，正在编制项目建议书中。

财务部:

1.整理呼伦贝尔城投集团及子公司2019年度所得税汇算清缴

2.继续向市财政申请5月份剩余还本付息资金，收到市财政局拨付还本付息资金3100万。

3.继续按照市财政局的要求，将融资租赁金额配入各项目用款资金。

4.配合市财政局完成2019年地方政府债券支出凭证整理分配复印工作，按照市财政局的要求，补充材料。

5.按照董事会决议，支付邦银租赁本金2000万，福能租赁等部分租金。

6.完成集团公司及子公司房产税及土地使用税缴纳工作。

7.配合投资发展部提供集团公司产业布局中有关财务数据。

8.准备集团公司公司4月份收到地方政府债券3.5亿元支出情况说明。

9.向市财政局申请2020年6月还本付息资金，请示已报送市财政局。

10.按照市财政局的要求，提供2018年度隐性债务审计中未在债务平台中的债务余额。

11.按照市财政局的要求，提供集团公司2020年三、四季度还本及2021年全年还本情况明细表。

12.集团公司继续与各子公司核对往来明细账。

13.配合新区遗留办，核对新区管委会与集团公司的往来借款，以及提供新区基础设施项目贷款还款凭证。

人力资源部：

1、研究工资总额预算管理办法，推进工资总额预算工作。

2、完成国企负责人材料报送工作。

3、建立2012-2018年选人用人情况表。

4、推进干部提职相关工作。

5、办理员工就业失业登记证。

6、集团及子公司人员钉钉考勤组梳理。

7、将营业执照办理、变更等职能交接给工会。

8、部门人员参加呼伦贝尔市国资系统党建和党风廉政建设工作线上专题培训。

9、集团公司员工获得五好文明家庭。

10、按照市委组织部要求制作《呼伦贝尔城市建设投资（集团）年轻干部及中青年干部花名册》。

11、收《关于开展2020年内蒙古自治区青年创新人才奖评选工作的通知》，按要求办理。

12、部门领导按要求报送呼伦贝尔城投集团领导干部廉洁档案。

党政办：

（一）行政工作

1.收文11份，其中秘文1份。发文8份。

2.撰写审核会会议纪要1篇，党委会记录整理2篇。

3.会议布置1次。

4.网站上传招标公告1篇，周报2篇；

5.编写网络安全管理自查报告。

6.修改城投园林绿化新闻稿。

（二）党群工作

1.完成意识形态领域相关工作，编制意识形态阵地管理办法、制定2020年度意识形态工作要点。

2.报送2020年形势政策教育工作开展情况。

3.参加国资系统专题培训。

4.5月28日组织集中线上学习呼伦贝尔市国资系统开展党建及党风廉政建设线上专题培训。

5.党委收文3份，发文1份。

6.起草《呼伦贝尔城投集团党风廉政建设责任制责任追究办法》。

7.整理《呼伦贝尔城投集团领导干部廉洁档案》。

（三）法务工作

1.审查呼伦贝尔市投资有限责任公司与集团格子公司《房屋租赁合同》8份。

2.审查内蒙古自治区呼伦贝尔市国际会展中心建设工程政府和社会资本合作（ppp）项目《合作协议》。

3.审查呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程三方协议。

4.审查呼伦贝尔市投资有限责任公司与呼伦贝尔民族博物院《房屋租赁合同》。

5.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司与用工个人签订的《临时用工协议书》。

6.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司与杰博士南京环保设备有限公司《购销合同》。

7.审查中石油昆仑燃气有限公司内蒙古分公司与呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司《合作框架协议》。

8.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）城租汽车修配有限公司与呼伦贝尔市億飛汽车装饰有限公司与呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司《协议书》。（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

9.处理办公室路由器网络设置。

审计部：

1、望园小区

（1）与审计中介对接望园审计工作。

2、城投锦园

（1）审核控制价。

3、历史博物馆

（1）历史博物馆4月份进度审计。

4、审核億飛汽车装饰材料价格。

5、供热管网互联互通改造项目

（1）材料价格审计。

6、食堂

（1）民生大厦食堂、纪委食堂、环保食堂、建委食堂费用汇总。

7、项目前期审计咨询合同编制。

8、项目后评价询价。

怡然物业公司：

1、截至目前，物业公司在岗共计464人。本周办公室1人调转至综合部；政务中心入职1人、离职1人；党政入职1人、离职3人、1人调转至住建局；林业局离职1人；兰泽居离职1人；铁路检察院离职1人；纪委入职2人、离职2人；住建局离职1人；望园入职1人、离职2人；纪委保障中心食堂入职2人、离职2人；自然博物馆离职2人；季国晶调转至望园小区；潘连佳调转至综合部；刘海春调转至财政局；郭世将调转至林业局。具体人员情况详见下表：

序号	项目部	人数	序号	项目部	人数

1	办公室	10	14	望园	56

2	政务中心	36	15	汽车租赁	6

3	党政	63	16	民生食堂	9

4	审计局	10	17	环保局食堂	4

5	林业局	19	18	纪委食堂	7

6	财政局	19	19	周转房食堂	8

7	兰泽居	17	20	城投食堂	6

8	铁路检察院	26	21	绿波食堂	2

9	浦发银行	9	22	扎兰屯分公司	60

10	环保局	11	23	工程部	2

11	纪委	26	24	纪委保障中心	18

12	住建局	24	25	纪委保障中心食堂	9

13	通用航空	4	26	担保公司	1

-	-	-	27	综合部	2

总计	464

2、扎兰屯党政大楼客服部接待会议31次，共661人。其他小会议室使用22次。会前检查现场并分配各项会前准备工作，会议结束后清理会议用品，清洗、消毒茶具，清洁会场、整理桌椅，定期对会议室进行彻底清理打扫。工程部做好泵房、配电室及各机房巡视，及时给跳闸楼层送电，更换空气开关，维修自来水水龙头及猫眼灯具。秩序部使用礼貌用语，分辨外来人员并详细询问、登记、测量体温，拦截、劝导上访人员，维护停车场秩序，巡视停车场，禁止车辆乱停乱放。保洁部清洁各楼层内门窗、墙面、地脚线、暖气、管道门、开关公共座椅、楼层索引、门牌、消火栓、标识牌、电梯门、防火门、排风口、烟感器、灭火器、立式烟缸（痰砂、垃圾）痰盂等公共设施，保持干净、无污染。全体保洁及工程人员擦拭大厅前后门厅及东门玻璃。

3、党政项目部客服部接待会议31场，共计661人。接待会议外，完成了57间办公室、会客厅、会议室的玻璃及纱窗擦拭刷洗工作。 本周三市机关服务中心服务科、安保科、基建维修科等领导一行对大楼服务、卫生、安全第二季度大检查，检查中祝科长对整体环境卫生提出表扬。工程部除日常维修外，对换热站设备停暖后进行检修，检查出阀门漏水及时上报市机关服务中心维修科申领备件，为下半年供暖提前做好准备工作。秩序部本周继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导大楼后面信访接待大厅，认真负责做好上访人员疏导，确保楼内治安良好，办公环境的安全性，对东西车场加强有序管理，保证车场正常使用。保洁部本周继续做好日常打扫消杀工作外，完成了所有业主办公室的玻璃擦拭。

4、政务中心项目部客服部接待会议4场，共计95人。客服部消毒会议用品，参加针对疫情防控安检口轮岗。工程部全体参加疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；三层B区男卫生间洗脸盆阀门更换；帮审计局项目部更换消防指示牌和灯头；一层A区办公区切电恢复；二层B区会议室闭门器修复。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；巡视各楼层公共区域及人员密集区域；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每日三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，喷洒84消毒液，酒精擦拭电梯间；擦东、西、南、北侧地弹门，细致打扫安全通道、窗台、窗框；集体打扫6、7、8楼道及一楼员工办公室；全体擦一楼理石地面。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测；要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报。防控疫情人人有责。本周三项目部甲方呼伦贝尔市机关事务服务中心对本项目进行季度考核，针对甲方提出的意见进行整改。

5、林业局项目部客服部上周接待会议6次，接待82人。客服每天对领导房间、会议室进行消毒。工程部对楼内各项水、电、管道等相关的配套设施进行检查，对楼外污水井盖、进电井盖行加固密封，避免杂物掉入，造成污水管道堵塞及电线老化。秩序部每天在业主上班前对停车场进行检查，确保停车安全，并指挥车辆有序停放，对外来办事人员严格要求登记，所有人员进入大楼须戴口罩，快递不许进入大楼，每天夜间对大楼内外不低于三次安全巡视。保洁部对大楼内所有区域进行消毒和清洁，及时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒清洁，确保无异味，并提醒业主下班关窗，窗外禁止放置物品，加强防火。每天坚持早操、早会，严格要求员工注意礼节礼貌，特殊时节加强安全巡视。

6、审计局项目部客服部共接待会议4场，共计65人。会议前后客服人员对会议室及会议用品进行彻底消毒，并提前开窗通风，确保会议待工作正常进行。工程部更换西侧培训中心2层、4层安全指示牌，维修7层安全出口指示牌，更换食堂工作间防水灯头，更换3楼会议室门把手，继续加强防控管理力度，秩序部每日对外来人员进行信息核实和登记并测量体温，不合规定的一律禁止入内。加强车辆管理工作，有序停放保证通道畅通。，全方位、无死角加强重点区域巡查。全体保洁整体清洁一层大厅、东西走廊灯公共区域，认真擦拭办公区域消防门和安全指示牌，为业主提供安全舒适的办公环境。周五下午，在业主的配合下，开展了消防安全演练，采取现场教学和实际操作的模式，请消防维保人员亲自讲解示范，全体参演人员从思想认识上有了新的提高，为构建安全、有序的办公环境打下了坚实基础。

7、铁路检察院项目部客服部晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。按计划清扫消毒会议室卫生，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作，裁剪院内绿植枯枝。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，并做好收发工作，将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，每天清扫及消毒2次电梯轿厢内铺设的地毯，彻底清理卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，栽种院外栅栏下花草。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复。每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

8、住建局项目部客服部共接待会议6场，合计63人。坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生,每周六彻底打扫。工程部完成日常维护和修理13处。秩序部坚持对上班与外来人员进行体温测量与登记，外来办事人员实行预约制，严格快递与外卖管理，不允许进入大楼内，业主下楼到外面自取，所有人员必须戴口罩。保洁部重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次；每天上班时打开东西两侧走廊窗户、卫生间窗户进行通风，下班前关闭。5月21日—22日，李海涛带工程姜明双，包保权，保安李金祥对建设大厦进行了安全隐患排查，共计发现12个问题，己将排查报告报建委办公室、物业科和物业公司。5月27日上午，物业公司领导及工程部召开会议，研究解决办法。

9、环保局项目部上周客服部接待会议7场，接待人数68人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，统一门外自取，定期灌溉树木、草坪。保洁部按计划完成日常工作，做好区域的消毒及巡视工作。工程部及秩序部配合更换电梯轿厢地毯。815房间结束改造，客服部、保洁部配合清理卫生。

10、纪委项目部本周客服部共接待会议3场，接待人数48人，会前做好通风消毒工作，会议结束进行清洗消毒工作，认真打扫会议室卫生，每天为领导办公室进行通风消毒。工程部每天早会后清扫院内垃圾，维修2楼洗手间冲水阀，维修307室、9楼窗户，维修食堂台阶防滑金属条，协助施工方维修院内污水井盖，紧固大门升降杆，协助消防做联动测试，地库改造阶段每天加强各区域巡视。保洁部除日常工作外，棚顶做完防水后，彻底打扫13 楼卫生，擦东西两侧楼梯台阶、扶手、灭火器，擦各楼层暖气，清洗电梯地毯，擦一楼大厅玻璃及牌匾。秩序部共接待来访人员97人，其中前厅来访75人，信访接访人数22人，加强外来人员询查登记及体温测量工作，做到详细询问认真记录，维护东西两侧车场秩序。本周施工人员较多，加强外来人员询查登记及体温测量工作，每天对门厅进行两次以上消毒，同时加强了夜间巡视工作，监督施工人员，排除隐患。早会强调工作纪律、卫生细节。

11、财政局项目部本周接待城投集团会议3次，接待人数43人。接待财政局会议6次，接待人数54人。工程部主要工作：公司工程部王梁经理现场指导处理8处监控故障；车库入口护角脱落修复完毕；大楼北门厅理石墙面断裂修复完毕；车库入口外侧快速升降门控制箱主板损坏，维保单位已联系厂家配件。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作。处理1处消防主机火警故障。每日清理院内白色垃圾，清理规范车库值班室门口堆放的杂物。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，清理公共区域门窗及死角卫生。

12、兰泽居项目部客服本周认真打扫各自区域卫生，为1304\3301\3204\1103业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯，以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作：抬花盆入地库,电工维修地库照明,对缺失草坪进行修剪及种植,汉斯希尔厂家售后来维修净水器,焊接小区西侧栅栏,维修小区防火大门栓并安装防火通道禁。保洁部系统清洁各自区域，按照计划卫生完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒。保洁部全体员工日常每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净，明亮。本周食堂工作如下：每天日常通风、消毒；为了用餐健康绿色的工作理念，食材全部采用当地最新鲜的绿色有机无污染的蔬菜，在保证健康的同时对菜品进行研发、创新，受到业主好评；对食堂的安全和卫生进行了检查及考核；对工作台面、餐具架、蒸饭柜、刀具进行彻底消毒。

13、浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁对各楼层消毒，保持室内外卫生干净整洁。检查各楼层水、电、暖气的正常使用，更换饮水机，更换一至四层自来水软管，维修一至四层自来水水堵。检查各楼层自来水管线。维修大厅门外台阶，清理院内杂草。疫情期间检查个人防护、测量体温等措施。保洁、保安对银行大厅及各楼进行消毒。保安、监控室对进出人员进行安全监控及排查，酒精擦拭消毒大厅机器及自助存取机。

14、望园项目部主要工作：客服部日均接打业主报修电话30个左右，每日在业主群内回复业主咨询10条左右。截至目前已交付钥匙：住宅1052户、门市17户、车库674户、车位141户（本周交付车库1户）。办理入住登记合计492户，本周共登记16户。进行15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#七栋楼的信息采集录入工作，已合计录入665 户，本周已录入249户。工程部及时处理报修故障，维护小区内公共设施正常运行，对已登记入住业主进行验房。保安部地上门岗与地下车库门岗24小时人员值守、安全巡视、装修监控；日常清理院内及院外卫生；清理小广场喷泉水池、办公楼平台及各住宅楼周围的死角垃圾。保洁部每日对负责的区域、电梯进行消毒作业，对负责的区域进行日常细化打扫。清理地库较脏路段路面，擦暖气、消火栓等设备，加强各楼栋一楼门厅细节。对负责的区域进行统计，上报该区域有无公共设施损坏（灯,门，瓷砖，以及消防设施），对内保洁员进行仪表仪容培训。

15、工程部主要工作：检查财政项目部监控系统，对监控图像缺失位置检查维修（设备损坏的已向甲方提交采购申请）；配合财政项目部处理消防主机故障；配合财政项目部检查维修地库门（控制箱主板损坏，在保期间已联系施工方维修）；与物业领导，建委项目经理就建委大厦所存在问题隐患，研究解决办法；5月30日上午9点，在铁检项目部举行消防培训及演练，各项目部工程人员及消防相关人员参加，培训演练科目：①消防基础知识②常用的消防设施设备③消防主机的功能及故障排除④事件发生时的操作流程及人员安排。

城投房产公司：

1.工程部：

锦园小区东侧补勘全部完成。

锦园小区东侧已完成道路开口，正在做与市政道路交接处的路面。

锦园小区工程量清单编制工作继续推进。

处理望园小区回访问题1项。

养护望园小区的绿植。

2.综合部：

锦园小区取消露天平台方案最终版规划院落图完成，日照分析通过，下周进行上会。

规划用地许可证前置所有纸质文件签署完成，现需线上进行重新报审，发改委审批完成，等待自然资源局出具规划用地许可证。

房地产开发肆级资质办理完毕，公示后十日取证。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户470户。

3.销售部：

对珊瑚树项目、商业市场做销售调研。

接待锦园意向客户786户。

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1068户，车库网签合同已签订680户，车位142户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1059套，交付车库车位721户。

汽车租赁公司：

1、本周公务出行的单位有人大、市财政局、退役军人事务管理局、宣传部、呼伦湖治理办公室，我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

2、与呼伦贝尔市第二人民医院、农垦集团投资公司商讨年租车辆事项。

3、对8台事业单位车改车辆进行过户。

园林绿化公司：

- 1、二中校区绿化项目本周完成西侧食堂、教学楼、实验楼、1#学生宿舍绿植日常养护作业；

- 2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的草坪及树木浇水、日常养护；

- 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目本周05地块回填80%、03地块回填50%，共计回填土方29620m³；

- 4、苗圃建设项目本周苗木剪枝及日常养护、小铲平整苗圃内车道、苗圃及大棚喷洒除草剂、大棚内沙棘种子播种完成；

- 5、关注市内工程招标平台信息；

- 城投汽修公司：

1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

2对存在问题车辆进行检测维修。

3降低开支，精打细算，绝不浪费。

4对本公司内部车进行全面检查保养。

5做好车辆的存档备案。

6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作总结：

1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、招投标CA锁信息完善工作。

3、测绘资质职称人员更换。

4、办理社保退费及交纳4-5月人员保险。

5、填写干部廉洁档案并报送集团。

7、按集团人资部要求统计职工职称证书及各项证书、荣誉证书的工作。

8、调整薪酬方案，并完成上报。

9、办理入职和离职人员失业登记和就业登记工作。

（二）、测绘室工作总结：

（1）、米景舒组本周完成工作

1、海拉尔区中江花园小区（实测报告）

2、鄂温克旗大雁镇福美家园4号楼（实测报告 分户图）

3、鄂温克旗中鼎艺墅小区（实测绘报告 分户图）

4、鄂温克旗中鼎艺墅小区社区用房、门卫用房（实测绘报告 分户图）

5、阿荣旗三岔河综合楼（实测绘报告 分户图）

6、牙克石市安康小区8号楼（实测绘外业测量）

7、呼伦贝尔驰宏矿业三期厂区（外业测量）

8、呼伦贝尔驰宏矿业一期（变更测量）

（2）、李海强组本周完成测绘项目

1、盛达综合楼变更现场测量

2、海尚牧歌1号2号楼变更出报告

3、金诚公寓现场测量及出报告

4、牙克石祥泰尚都D7号楼出报告

5、东升家园B1-B4内业

6、华瑞园6-12号楼出分户图

7、金水岸D2/D3号楼出分户图

8、盛和湖畔实测绘及分户图

9、陈旗税务小区出报告

10、城投锦园地形图补点测量

11、义龙园出分户图

12、牙克石中富凯城出分户图

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收137个项目，本周共计接收20个工程项目：

1、根河市敖鲁古雅传统驯鹿习俗展演中心、根河市图书馆(消防)工程项目的接收。

2、城投锦园住宅小区：5#、7#工程项目的接收。

3、根河市老旧小区2019年改造项目一期工程项目的接收。

4、莫旗中小学厕所改造及附属工程项目：（5个）工程项目的接收。

5、莫旗东方红农场幼儿园活动室及附属工程项目的接收。

6、莫旗学生营养改善计划食堂建设项目：（5个）工程项目的接收。

7、莫旗尼尔基第五小学教学楼及附属工程项目（一期）1#教学楼工程项目的接收。

8、扎兰屯市中蒙医院工程项目的接收。

9、2018年海拉尔区背街老道改造工程项目的接收。

10、梧桐树小区三期：1#工程项目的接收。

11、阿荣旗第一幼儿园教师办公用房工程项目的接收。

12、现代牧业产业园第四部分供热工程（地勘部分）工程项目的接收。

13、呼伦贝尔市民族少年宫移址新建项目（消防）的接收。

14、鑫岳矿业（2个矿区）工程项目的接收。

15、新海·城市之星（地勘）工程项目的接收。

16、鑫立旅行社综合楼工程项目的接收。

17、兴安盟碧桂园小区：7#、9#工程项目的接收。

18、根河市区道路改造配套排水管网工程项目的接收。

19、新海·城市之星：1#住宅楼、2#住宅楼、3#商业楼、地下人防工程项目的接收。

20、扎兰屯监狱污水处理（结构变更）工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目12项，工程总建筑面积：105529.48㎡，总投资：32552.6万元，施工图审查费用约：¥353,744.00元。

1、科右前旗津滨生态医疗休闲养老项目:3#.4#.6#.8#楼，建筑面积：34811.88㎡。

2、额尔尔古纳市上库力街道办事处污水处理站及附属设施建设项目：预处理设备间、水处理车间、门卫、新建道路376.05 M²、新建硬化：594.06 M²，建筑面积：1144.03㎡。

3、万和世家小区项目工程：8#、11#，建筑面积：5281.36㎡。

4、扎兰屯市康鑫花园小区：1#、2#、2A#、3#、3A#，建筑面积：15408.93㎡。

5、阿荣旗亚东幼儿园，建筑面积：1998.54㎡。

6、阿荣旗复兴中学学生宿舍楼，建筑面积：2247.52㎡。

7、阿荣旗明德小学综合楼，建筑面积：1661.95㎡。

8、阿荣旗复兴小学学生食堂，建筑面积：1482.24㎡。

9、扎兰屯多功能门球馆，建筑面积：2058.6㎡。

10、阿荣旗兴安学校学生食堂、阿荣旗复兴中学学生食，建筑面积：904.76㎡。

11、呼伦贝尔历史博物馆，建筑面积：37886.79㎡。

12、莫旗尼尔基镇医疗垃圾处置中心，建筑面积：642.88㎡。

本周工作计划（2020、06、01—2020、06、05）

投资发展部（重点工作推进计划）：

1.向海拉尔不动产登记中心提交原质监站办公用房不动产登记证变更申请。

2.跟进招商银行租金督缴工作。

3.推进兰泽居（二期）周转房产权登记。

4.对遥感一体化监测项目进行前期市场调研，完成可行性研究报告。

5.集团公司及各级子公司产业布局和产业链情况统计。

6.对补充修改后的管理办法征询领导及各部门意见。

融资业务部：

- 1.根据新右旗提交的2018农发行棚改贷款5610万元的支付资料，对接农发行鄂温克支行做好放款工作。

- 2.联系各还款旗市区了解6月份贷款利息及本金支付手续上报进展、还款意愿及能力。

- 3.填写中金客户经理问题清单、完成收集所需资料；此部分反馈主要为集团、子公司2020.03末财务数据、会计信息、经营状况、基本情况、工程项目进展情况等有关信息，将加强与集团财务部门、工程部、子公司的配合、收集整理学习所需数据，并完善解答中金所提出问题。

- 4.配合渤海银行持有人会议进展、推进募集更新工作。

- （二）一般性工作推进计划

- 1.	与河南九鼎签订补充协议，完成租金展期工作。

- 2.	继续与东航租赁就提前偿还剩余租金进行下一步沟通。

- 3.	配合中证鹏元评级公司进行第二轮跟踪评级资料反馈。

- 4.	配合交通银行、国信证券联合主承的中期票据进场做资料工作。

- 5.  持续跟进城投•锦园房地产的登记、整理工作。

- 6.	城投汽车租赁“2020年第十四届冬季运动会”的保证金退回工作。

- 项目管理部：

1、草原文化（国际）交流中心：完成精装修财政评审。

2、国际会展中心：完成缴费及办理规划工程许可证工作。

3、纪委纪律审查保障中心：完成签订钢构施工合同。

4、老年公寓扩建及改造工程：完成签订施工及监理合同工作；完成图纸消防技术性审查工作。

5、历史博物馆：完成签订代建合同；完成初步设计批复;完成人防缴费工作；完成质量和安全监督组件工作。

6、天骄宾馆地下人防工程：完成自治区可研批复；完成图纸技术性审查。

7、供热管网互联互通改造：完成路由方案上规划会议审批后，再进行下一步手续办理。

8、纪委纪律审查保障中心（二期）：完成规划用地调整工作;完成初设编制。

9、市中心城区输水管线工程：完成路由在望城路位置选定；完成设计招标准备工作；完成可研报告专家论证；完成风评报告编制。

10、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程：完成项目水源地水质检测工作。

11、市体校新校区：完成项目建议书批复，完成方案向自然资源局报审。

12、市城建档案馆：完成初步设计评审；完成图纸设计及图纸送审。

财务部：

1.完成集团公司及子公司对账及对账单打印工作

2.继续与市财政局核算融入资金使用情况，并分配进项目。

3.继续向市财政局申请6月份还本付息资金。

4.向市财政局申请草原文化交流中心项目专项债券资金。

5.完成集团公司及子公司5月份结账工作。

人力资源部：

1、报送集团4月个税。

2、机关党支部学习材料归纳整理。

3、研究工资总额预算管理办法，推进工资总额预算工作。

4、汇总子公司考勤。

5、完成6月份社保核定缴费工作。

6、完成员工转移接续工作。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.更新《呼伦贝尔城投集团宣传册》。

2.调整意识形态工作领导小组。

3.制定最强党支部实施方案。

4.配合机关支部做好主题党日相关工作。

5.组织第二季度党委理论中心组学习。

6.制定“四强四优”创建实施方案。

7.做好党委收发文件工作

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、望园小区

（1）与审计中介对接望园审计工作。

2、城投锦园

（1）审核控制价。

3、历史博物馆

（1）历史博物馆4月份进度审计。

4、审核億飛汽车装饰材料价格。

5、供热管网互联互通改造项目

（1）材料价格审计。

6、食堂

（1）民生大厦食堂、纪委食堂、环保食堂、建委食堂费用汇总。

7、项目前期审计咨询合同编制。

8、项目后评价询价。

怡然物业公司：

1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

3、积极做好党建工作、精神文明建设工作，定期开展党支部民主生活会，为党支部发展新的党员做准备，为党支部培养人才。

4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

- 1.工程部：

- 预计完成锦园小区的线路改造工程。

- 完成锦园小区东侧与市政道路的交接。

- 积极处理望园小区各项回访事宜。

- 继续跟进锦园小区图纸送审以及工程量清单编制工作。

- 为望园小区的绿植浇水，施肥，做养护；乔木吊针注射营养液，灌木修剪整形。

- 2.综合部：

- 积极推进锦园方案问题。

- 继续办理锦园建设规划用地许可证手续事宜。

- 处理望园业主反馈的各项问题。

- 继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

- 协助财政局郦水园小区办理各项业务。

- 做好领导交办的日常工作任务。

- 做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

- 2.销售部：

- 拟定锦园商业市场销售方案。

- 制定锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

- 继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

- 1.对6月份车辆进行车辆检验。

- 2.与保险公司对接6月份车辆保险。

- 园林绿化公司：

- 1、二中校区绿化工程下周进行行政楼、中楼广场、西南篮球场绿植日常养护作业；

- 2、城投望园外环境绿化项目下周继续日常养护工作；

- 3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目下周计划将05地块及03地块回填完毕；

- 4、苗圃建设项目下周计划日常养护、杜鹃种苗装营养杯、落实农机采购计划；

- 5、关注市内工程招标平台信息；

- 城投汽修公司：

1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

- （一）、办公室工作计划：

- 1、熟悉招投标CA锁的使用。

- 2、测绘资质报送工作。

- 3、按集团人资部要求统计职工职称证书及各项证书、荣誉证书并完成上报。

- 4、完成领导交办的临时性工作。

- （二）、测绘室工作计划：

- （1）、米景舒组周计划任务：

- 1、阿荣旗尚都锦城三期（实测绘进场）

- 2、牙克石市安康小区8号楼（实测绘报告 分户图）

- 3、呼伦贝尔驰宏矿业三期厂区（外业测量）

- 4、呼伦贝尔驰宏矿业一期（变更测量报告 分户图）

- 5、牙克石市汇德公馆1-7号楼（外业测量）

- 6、海拉尔区哈萨尔小区地下车库（实测绘进场）

- （2）、李海强组周计划任务：

- 1、伊里农场2幢测绘

- 2、阿荣旗鼎润家园变更

- 3、大杨树阳光家园2号楼测绘

- 4、盛达综合楼出变更报告

- 审图公司：

1、鄂伦春自治旗托扎敏卫生院建设项目工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、鄂伦春自治旗甘河镇集中供热工程：煤库、主厂房、渣库工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、扎兰屯市蘑菇气镇中宁小学教学楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、牙克石市兴安运达物流有限公司现代粮食仓储物流建设项目：1号库房、2号库房、3号库房工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、扎兰屯市康鑫花园小区：1#、2#、2A#、3#、3A#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、陈巴尔虎旗文庭雅苑小区1#、2#、物业工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、阿荣旗生活垃圾焚烧发电厂渗滤液一期处理（80t/d）工程项目：膜处理车间、预处理车间工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、城投锦园住宅小区：1#、3#、8#、9#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、天骄宾馆人防工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、仁和嘉园小区：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、大杨树镇福鑫佳苑小区：17#、17#A、18#、18#A、19#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

12、海一中迁建项目（消防工程）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

13、卓达城市花园：11#、12#、24#、25#、26#、27#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

14、海拉尔区铁路物业设施设备改造工程二标段：（4个项目）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

15、根河市敖鲁古雅传统驯鹿习俗展演中心、根河市图书馆工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

16、城投锦园住宅小区：5#、7#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

17、根河市老旧小区2019年改造项目一期工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

18、莫旗中小学厕所改造及附属工程项目：（5个）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

19、莫旗东方红农场幼儿园活动室及附属工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

20、莫旗学生营养改善计划食堂建设项目：（5个）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

21、莫旗尼尔基第五小学教学楼及附属工程项目（一期）1#教学楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

22、扎兰屯市中蒙医院工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

23、2018年海拉尔区背街老道改造工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

24、梧桐树小区三期：1#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

25、阿荣旗第一幼儿园教师办公用房工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

26、现代牧业产业园第四部分供热工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

27、呼伦贝尔市民族少年宫移址新建项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

28、鑫岳矿业（2个矿区）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

29、新海·城市之星（地勘）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

30、鑫立旅行社综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

31、兴安盟碧桂园小区：7#、9#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

33、根河市区道路改造配套排水管网工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。