城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、06、15—2020、06、19）

投资发展部:

（一） 重点工作

- 跟进办理兰泽居二期（周转房）不动产登记手续

- 统计产业布局和产业链情况。

- 与海拉尔不动产登记中心和质监站对接原质监站办公用房不动产登记证变更工作。

- 与海拉尔不动产登记中心对接原科技局、科协办公楼办理不动产登记证事宜。

- 对城投望园项目开展投资后评价工作。

- 草拟城投生态农业公司产权交易合同。

- 招商银行第一次120万租金已缴纳，继续催缴招商银行第二次120万租金和原政府二号楼（原老年大学）租金。

- 完成部门6月份信息报送工作。

融资业务部：

- 重点工作推进情况

      - 根据主承销商银行要求，于本周二召开持有人会议，主要为前期会议准备工作、以及后期会议表决回执、会议登记材料的收集工作；并积极与内蒙古银行沟通撰写情况说明、整理收集流动资产科目明细，以配合内蒙古银行总行内部表决会。

      - 配合中金、建行超短融工作。建行方面：本周整理收集建行第二次清单反馈，主要涉及与集团项目部、集团财务部门沟通，整理代建工程明细、PPP项目等相关信息。

      - 整理中一租赁联合融资的档案，主要为政府审批类文件及10家金融机构的融资租赁合同。

      - 继续配合中证鹏元资信评估股份有限公司的跟踪评级工作，并向其提供《关于信用报告关注类账号说明》。

      - 向国开证券反馈2015呼伦债的2019年度资金使用情况及凭证。

      - 根据新右旗提交的2018农发行棚改贷款5610万元的支付资料，已走完支付程序，资金已发放到新右旗账户。

      - 关于贷款利率转换为LPR事宜，上周已向各旗市区发文征求意见，目前已收到新左旗、新右旗、鄂温克自治旗及额尔古纳市政府回函，已与农发行签订对应项目的利率转换协议。

      - 及时联系第二季度本金利息还款的各旗市区，做好贷后的催收工作。

- 一般性工作推进情况

      - 根据内蒙古银行股东大会通知，整理收集参会登记材料、了解股东大会议案，并将股东大会要求、详细信息以及出席股东大会人员上报请示工作。

      - 配合光大银行、招商证券短融工作，主要提供集团对外担保情况、集团关注信息、历史欠息情况整理。

      - 继续整理发行中期票据所需的资料，并积极与国信证券沟通，推进中期票据的发行进展。

      - 确认中证鹏元资信评估股份有限公司形成的《呼伦贝尔2020年跟踪评级报告》内容，并进行反馈。

      - 关于帮助海区置换2016年农发行棚改贷款抵质押物相关事宜，市政府针对我公司的《请示》已阅办，红头批复文件待文电处通知后领取，已将《阅办意见》提供给农发行。

项目管理部：

施工情况本周工作回顾：2020.6.15-2020.6.21

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行。

2、预处理间二层南侧斜管沉淀池壁白钢板施工完成；外墙保温施工完成，涂料底腻子完成20%（因墙体原因滞后）；斜管沉淀池、絮凝池栏杆扶手施工50%。

3、综合加药间外墙保温施工完成80%。

4、滤站砂滤池池底滤板支撑柱支模完成，钢筋绑扎完成，反冲洗通气管预埋施工（因顶梁模板拆除和施工人员不足，混凝土浇筑未施工）；碳滤顶梁梁底拆模施工完成，材料清理。

5、污泥处理间清理完成，一层二次结构砌筑完成；二层二次结构砌筑完成40%，设备基础混凝土浇筑施工完成；双轨吊车梁施工完成30%。

6、后臭氧接触池外墙脚手架搭设施工完成；一层外墙梁、柱钢筋绑扎施工完成，支模施工完成，混凝土浇筑施工完成。

7、厂区工艺管道连接施工完成100米。

8、综合楼一层室内吊顶未施工（因一层粘砖施工，吊顶暂停）。

9、食堂踢脚线未施工（因臭氧发生器间粘砖施工）。

10、厂区道路垫层基础机械压实未施工（因综合楼电缆直埋敷设）。

11、机修间窗玻璃安装完成。

12、臭氧发生器间地砖施工完成60%。

13、反冲洗泵房罗茨风机施工完成。

14、送水泵房卧式离心泵就位，基础二次灌浆完成。

输水管线工程第三方审计单位已经审计完成，净水厂工程第三方审计单位正在审计。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

补充水文地质勘察外业工作已经完成，项目建议书正在报批，已从鄂旗自然资源局和林草局调取项目所需测绘图，与林草局人员现场踏勘，确定水源地处为泥炭湿地，并且水源地内林地权属存在争议，以上情况皆已经上报市政府，等待协调。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

主管部门已出具关于设计招标文件的意见，正在根据意见对设计招标文件进行完善。

四、老年公寓项目

尚未进入现场施工。

五、供热管网互联互通项目

管线连接全部完工，拆除临设。

六、国际会展中心项目

发布社会资本方招标公告，6月23日开标评审。

七、城建档案馆项目

配电工程预算审计部审查完成，初设批复完成，施工图纸审图中心正在审查。

八、历史博物馆

1、二层顶梁板柱混凝土浇筑完成，夹层顶（三层）梁板柱混凝土浇筑完成；

2、屋面层顶梁板支模架搭设；

3、北侧室外台阶浇筑完成；

4、地下室混凝土垫层浇筑；

九、新闻中心

6月15日集团公司与新闻中心工程原施工单位负责人孙丽娟进行商洽了争议部分款项。

十、草原文化（国际）交流中心

1、2#楼改建墙体砌筑完成；

2、4#楼室内抹灰、刮腻子完成；

3、5#楼水电敷设完成,室内回填完成。；

4、3#楼新增部分砌筑完成，电气2-3层走廊敷管穿线完成，排水管道安装完成；

5、外网排水管线完成至70%，消防管道及给水管道施工完成50％，地库顶板排水塑料板安装完成，泵坑施工完成，2#楼北侧消防接合器及井室完成。

6、本周施工单位现场60人；B1级苯板、方管、排水板、砂子、水泥、土工布、补地砖等材料进场。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：施工合同签订完成，监理合同审查完成。

施工现场：基础降水；基础钢筋、防水板钢筋、梁筏钢筋、导墙钢筋绑扎安装、地下室外墙施工止水带焊接安装，木工导墙吊模安装完成。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

可研报告初稿已编制完成，正在准备可研批复组件；施工场地测量、勘察工作已完成。设计招标文件已编制完成，正在按区住建局意见修改。项目选址组件已报至自然资源局，本周上局务会。原计划本周完成二期工程项目建议书批复，发改委建议一期工程办理完成选址等手续后再批复，所以本周未批复。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。

项目前期手续办理本周工作回顾（2020.6.15-2020.6.21）

1、草原文化（国际）交流中心：外环境、改造、精装修控制价仍待财政评审完成后，再进行招标工作。

2、国际会展中心:仍待交付配套费及规划设计费后，完成规划工程手续。

3、纪委纪律审查保障中心：钢构施工合同仍在审核中。

4、老年公寓扩建及改造工程：已完成消防图纸修改，仍待二次审查中；待市政府通知后，再签施工、监理合同。

5、历史博物馆：由于人防取费标准未明确，仍待通知缴费中。

6、天骄宾馆地下人防工程：已完成图纸送审，正审核中；已完成可研报告专家论证，待自治区批复后，再去市发改委备案。

7、供热管网互联互通改造：由于项目方案未通过防洪评价报告，仍在积极协调水利部门中。

8、纪委纪律审查保障中心（二期）：初步设计正在评审中，待出意见；监理合同正在周转中。

9、市中心城区输水管线工程：由于路由方案占基本农田，仍等待市政府明确是否调整望城路方案，再进行下一步工作；风评报告正在编制中；已完成设计招标文件重新报主管部门审核，待出意见。

10、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程：目前该项目存在手续推进问题，如土地办理需符合土地规划及水源附近存在湿地及土地所有权争议问题，待市政府开会确定意见后，再进行下一步工作;已编制完成项目建议书，待报发改批复。

11、市体校新校区：已完成主管部门对设计招标文件审核，开标时间为2020年7月8日;原土地已划拨给三中，海区政府正在对土地退回出批示文件中;项目纳入财政预算说明批复已完成。

12、市城建档案馆：仍在编制清单控制价中；已完成审图意见，正修改中。

财务部:

（一）重点工作推进计划

1.继续向市财政局申请6月还本付息资金，收到市财政局拨付的6月份还本付息资金，用于偿还市本级应承担的金融机构本季度本金及利息。

2.与融资部共同完成二季度还本付息催收、到位及偿还工作，并及时旗市区汇入的还本付息资金转入指定的贷款账户。

3.整理御松园项目拨款情况，并形成材料提供市财政局，并形成简要的汇报材料。

4.向市财政局申请草原文化交流中心项目专项债券资金，目前到位1320万元，用于支付中建三局工程款。

5按照市财政局对于对账工作提出的要求，再次形成对账明细表，用于集团公司与市财政局核对账目及融入资金使用情况。

6按照董事会决议，支付部分融资租赁租金中利息。

7配合市财政局完成2019年地方政府债券支出凭证整理分配复印工作，按照市财政局的要求，补充材料。

8配合投资发展部提供集团公司产业布局中有关财务数据。

9整理集团公司公司4月份收到地方政府债券3.5亿元支出情况说明。

10照市财政局的要求，提供2018年度隐性债务审计中未在债务平台中的债务余额。

11.配合融资部，提供2019年度隐性债务明细余额。

12.集团公司继续与各子公司核对往来明细账。

（二）一般工作推进计划

1.整理凭证，准备集团公司及子公司结账及出具报表工作。

人力资源部：

1、公积金：集团及子公司6月公积金年汇缴完毕

2、工资总额管理办法研究学习

3、研究工资总额预算管理办法，推进工资总额年度预算事宜。

4、整理集团2季度绩效考核工作。

5、为子公司员工办理入职。

6、缴纳企业年金准备工作。

7、完成职称申报工作。

8、对接6险事宜。

9、配合子公司名称变更工商事宜。

党政办：

（一）行政工作

1.收文6份。发文5份。

2.记录审核领导小组会议并出具会议纪要。

3.会议布置3次。整理党委会记录1篇，董事会决议整理3篇。

4.修改融资部、项目部、阿齐泰公司、物业公司、地产公司、测绘公司信息。

5.网站、公众号上传新闻6篇，周报2篇

6.修改整理蒙东公司资金申请。

（二）党群工作

1.根据集团人事调整，对相关党员的组织关系进行变更。

2.6月份党委理论中心组学习和研讨工作。

3.报送市国资委四强四优实施方案。

4.党委收文1份，发文1份。

（三）法务工作

1.审查呼伦贝尔市投资有限责任公司与哈尔滨诺源装饰工程有限公司《城投集团职工食堂内部改造合同》。

2.审查呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司与北京中宇瑞德建筑设计有限公司《合作意向协议》。

3.审查呼伦贝尔市人民政府与呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与呼伦贝尔民族博物馆《呼伦贝尔市政府投资项目委托代建合同书》。

4.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与内蒙古华晨工程项目管理咨询有限责任公司《建设工程监理合同》。

5.审查海拉尔区一拖汽车配件中心与呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司《农机设备购销合同》。

6.审查海拉尔区鑫富鑫农机经销部与呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司《设备购销合同》。

7.审查呼伦贝尔市投资有限责任公司与内蒙古第一水文地质工程地质勘察有限责任公司《压覆矿场资源调查评估咨询服务合同书》。

8.三个诉讼案件进行案情梳理，投资公司两个诉讼，集团公司一个诉讼。

9. 2020.6.19于区法院针对绿化及仁盛公司、集团案件进行审计机构选定。

（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

9.配合财务处理用友软件服务器故障

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆5月份进度审计。

2、审核億飛汽车装饰材料价格。

3、食堂

（1）民生大厦食堂、纪委食堂、环保食堂、建委食堂、兰泽居食堂4月份费用汇总。

4、项目前期审计咨询合同编制（草原文化交流中心、纪委项目结算审计、纪委二期跟踪审计合同）。

5、与纪委第三方审计对接资料。

6、草原文化交流中心

（1）驻草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

7、T1航站楼

（1）T1航站楼民航弱电进度审计。

8、档案馆

（1）档案馆临时用电审计。

9、职工食堂

（1）职工食堂改造项目审计。

怡然物业公司：

- 截至目前，物业公司在岗共计464人。本周人员无变动，具体人员情况详见下表：

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 10 | 14 | 望园 | 56 |
| 2 | 政务中心 | 36 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 3 | 党政 | 63 | 16 | 民生食堂 | 9 |
| 4 | 审计局 | 10 | 17 | 环保局食堂 | 4 |
| 5 | 林业局 | 19 | 18 | 纪委食堂 | 7 |
| 6 | 财政局 | 19 | 19 | 周转房食堂 | 8 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 20 | 城投食堂 | 6 |
| 8 | 铁路检察院 | 26 | 21 | 绿波食堂 | 2 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 22 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 10 | 环保局 | 11 | 23 | 工程部 | 2 |
| 11 | 纪委 | 26 | 24 | 纪委保障中心 | 18 |
| 12 | 住建局 | 24 | 25 | 纪委保障中心食堂 | 9 |
| 13 | 通用航空 | 4 | 26 | 担保公司 | 1 |
| - | - | - | 27 | 综合部 | 2 |
| 总计 |  |  |  |  | 464 |

- 扎兰屯党政大楼客服部接待会议21次，共794人，其他小会议室使用30次。会前会务人员检查会务现场并分配各项准备工作，摆放茶具。会议结束后清洁会场、整理桌椅、清洗茶具、消毒。工程部对楼内供电设备、线路保养、维修及公共区域内照明设施维修，对自来水管、消防水管、消火栓、水龙头、下水管、排雨水管等设备设施进行检查并做好维修工作。秩序部按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认，分辨外来人员并详细询问、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，注意礼貌用语，继续维护停车场秩序，巡视停车场，禁止车辆乱停乱放，禁止发广告、送外卖、快递人员进入楼内。保洁部对门、窗、窗台、天花板、墙壁暖气、卫生间隔板、洗手台、拖布池无尘物、无污渍，玻璃、镜面明亮无水渍，地面、墙角无尘、无污渍、无杂物、无蛛网、无水渍。

- 党政项目部客服部接待会议35场，共计885人。全程做到周到细致的服务，同时继续做好消杀工作，每场会议前后用酒精擦拭会场笔筒内文具用品进行消毒，领导办公室用稀释的84水擦拭地面，用酒精擦拭门把手、办公桌及电脑、鼠标、笔等经常触摸的物体表面，并保持办公室及会客厅日常通风。本周客服将领导办公室，会客厅及会议室卫生进行彻底清扫，做到无死角。对所有窗户玻璃，外窗台再进行擦拭。客服对休息室、配电室、清扫车进行消防大整改，做到清洁用品分区使用，分类放置并做好标识，时刻保持休息室、配电室干净，整洁无隐患。工程部除日常维修外，水电同时排查安全隐患，对大楼进行消防大整改。秩序部本周继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导大楼后面信访接待大厅，认真负责做好对上访人员的疏导，确保楼内治安良好，办公环境的安全性，对东西车场加强有序管理，保证车场的正常使用。保洁部人员继续做好日常打扫消杀工作外，对工作间进行彻底清理，做到保洁用品分类标识。

- 政务中心项目部客服部本周无会议接待。会议用品进行消毒工作，客服人员全体参加针对疫情防控安检口轮岗，对会议用品进行消毒工作。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶，参加针对疫情防控安检口轮岗；工程部全体人员清理楼外积雪；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；一楼大厅地插座损坏修复；协助六楼办公室搬家到630室；安装地下室泵房、配电室、发电机房挡鼠板共四块；去审计局卫生间更换损坏脚踏阀门；打扫工程部各设备间卫生；帮助四楼综合科从大会议室搬桌椅到中会议室；修复六层A区、B区办公室关不上的窗户；给拖地车充电、消防监控做交接记录以及巡视楼层。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；各楼层公共区域及人员密集区域的巡视；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，84消毒液喷洒，酒精进行擦拭电梯间；细致打扫安全通道、窗台、窗框；擦拭一二楼理石墙面；擦拭卫生间墙面、排风；细致打扫安全通道；擦拭窗台、窗框、玻璃、小平台。

- 林业局项目部客服部上周接待会议6次，接待80人。客服认真对领导房间进行通风消毒、确保领导上班后办公室卫生环境达到标准，会议前进行通风消毒卫生工作，确保每场会议前会议室内的卫生干净整洁，会议结束后对会议室进行通风消毒擦拭，清洁工作。工程部按制度要求对各类管道进行全面检查，及时发现排除各类安全隐患，及时对二楼卫生间顶棚漏水现象进行处理维修，对周边花草进行浇灌修剪。秩序部接待来访上访人员共101人，其中前厅来访86人，信访接访人数15人，继续对停车场车辆停放引导工作，确保安全无误，严格对外来人员询查登记及体温测量工作，加强下班后对大楼的内外巡视。保洁部坚持消毒和清洁工作，确保无异味，按制度要求对地库各管道和设备间进行集中清扫擦拭，各楼层保洁员分别对负责区域的纱窗、窗口边进行清洗清扫工作，坚持下班前提醒业主关窗。坚持早操、早会的制度，严抓上下班作息时间、当班外出请假等制度要求，并做好下班后上访人员的劝导劝离工作。

- 审计局项目部客服部共接待会议3场，共计42人。会议前后客服人员严格按照防控要求工作，提前做好会议准备，会议用品器具进行擦拭消毒，认真做好会议服务工作。工程部更换一楼和七楼卫生间脚踏阀。秩序部对办公楼和附属区域进行全方位安全隐患排查，重点是地下设备间和排水管网，发现问题及时解决，力争在雨季到来之前做好防漏水各项工作。值班人员每日对外来人员进行身份信息登记，严禁外来人员进入，消毒包裹。保洁部对四楼会议室进行了整体保洁，玻璃、门窗、地板、标识牌全部擦拭到位，分担区全方位无死角做好消毒清洁工作。清洗大厅门外雨棚，打扫前后院卫生，为业主创造安全舒适的办公环境。本周继续加强疫情防控工作，利用早会时间加强员工安全意识、规范日常工作要求。按规定测体温、戴口罩、勤洗手、做好日常防护，思想不放松，行动不掉队，切实落实公司关于疫情防控的要求。

- 铁路检察院项目部客服部共接待会议4场，共计62人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。按计划清扫消毒会议室卫生，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作。裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理，外来车辆的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，并做好收发工作，并将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，彻底清理各自区域公共区域卫生。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 住建局项目部客服部共接待会议6场，合计79人。客服坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生,每周六彻底打扫。工程部完成日常维护和修理17处。秩序部坚持对上班与外来人员进行体温测量与登记，外来办事人员实行预约制。严格快递与外卖管理，不允许进入大楼内，业主下楼到外面自取，所有人员必须戴口罩。保洁部重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次。每天上班时打开东西两侧走廊窗户、卫生间窗户进行通风，下班前关闭。6月16日上午，物业公司领导与业主商谈物业合同事宜。

- 环保局项目部上周客服部接待会议7场，接待人数94人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，统一门外自取，定期灌溉树木、草坪。工程部完成8项修复工作，按时完成巡视巡检及日常维修工作。保洁部按计划完成日常工作，做好区域的消毒及巡视工作。13日、14日利用休息日环保局前院绿地栽种小草，工程部、秩序部配合清理杂物及翻地工作。

- 纪委项目部本周客服部共接待会议4场，接待人数76人。会前做好通风消毒工作，会议结束进行清洗消毒工作，认真打扫会议室卫生，每天为领导办公室进行通风消毒。工程部每天早会后清扫院内及广场垃圾，摆放各区域垃圾桶，张贴分类标识，疏通1楼卫生间便池，供电局停电启动发电机组加油5桶，检修207室电路，处理1楼开水间地漏，维修5楼开水间水池，协助施工方做好地库改造工作。秩序部本周共接待来访人员99人，其中前厅来访75人，信访接访人数24人，加强外来人员询查登记及体温测量工作，配合相关部门做好治安、消防工作，保障设施设备有序运行，维护东西两侧车场秩序，及时疏导进出车辆，秩序部加强夜巡工作；耐心疏导上访人员。保洁部除日常工作外，由于地库施工改造，保洁每天集体擦一楼大厅及东侧楼道，刷地毯，细致打扫各楼层管道井及防火门，擦各楼层大厅瓷砖。早会强调卫生细节及工作纪律，强调工牌管理制度、签到制度。

- 财政局项目部本周接待城投集团会议4次，接待人数329人；接待财政局会议3次，接待人数40人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作。16日，公司工程部王梁经理处理监控设备故障。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作。每天清理院内白色垃圾。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，全面清理大楼北门整体卫生。11日，业主反映西侧电梯有滑梯问题，第一时间通知电梯维保公司进场检查并报甲方领导。13日，楼内各单位及物业服务人员参加财政局组织的“健康安全知识讲座”。

- 兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为3102\3301\3302\3401业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作如下：检查下水道，疏通女浴室下水,检测3401、3103室内空气，整理泵站配电室制度，1301更换净水器水龙头，2201维修卫生间水龙头。保洁部系统清洁各自区域，按照计划卫生完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒。保洁部全体员工日常每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净，明亮。

- 浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁对各楼层消毒，保持室内外卫生干净整洁。检查各楼层水、电的正常使用，疏通一楼现金区的污水井，现金区下水管堵塞，整改一楼楼梯口的照明。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 望园项目部主要工作：大楼各项回访工作全面展开，窗户和门的回访基本完工，地库防水内外墙面进入施工现场，楼道内感应灯及开关协商完毕。院内灯要介入回访，地库通讯信号安装进入现场。全员针对什么是团队、什么是服务进行培训。客服部积极主动与业主沟通并和各项施工方协商解决业主报修和维护，接打业主电话300多个，业主群内回复业主咨询230多条，记录各种回访150多条。截止2020/6/11日已交付钥匙情况：住宅1052户、门市17户、车库674户、车位141户（本周未交付）。办理入住登记合计517户，本周共登记11户。进行补入信息采集录入工作，已合计录入788 户，本周已录入99人，智能测试南北门出入口已完成。测试人员在加班、加点挨家挨户进行测试。工程部及时处理业主的各项报修、维修22次，处理排污主管堵塞一次。维护小区内各项公共设施确保正常运行。同施工方一起进入回访现场景观灯、路灯、草坪灯、庭院灯、整改声控开关、排查小区内管道井、污水井对已登记入住业主进行验房。保安部地上门岗与地下车库门岗24小时人员值守、安全巡视、装修监控。加强日常院内外卫生清理。对生活垃圾箱及小区长廊座椅进行清理擦拭，对地下车库和各住户装修户逐一去检查并宣传加强对小区所有（住宅、地库）装修施工人员管理（要求配备防火器具），对小区违建装修、闲杂人员及车辆进行管理并进行登记。加强地下车库和小区内车辆的管理，对进入小区内闲杂人员的管理。保洁部每日对38个单元进行认真的卫生清理及消毒，做到细致到位。对地下暖气片进行大范围清洁，彻底清扫地库卫生。清洁处理16号楼K83车库漏水、9号楼K25业主车库、9号楼K16业主车库、9号楼一单元102业主家。

- 工程部主要工作：①完成物业各项目部安全及质检工作并对现存工程问题提出整改。②指导财政项目部工程人员完成监控设备的维修。③根据各项目消防问题汇总情况，为各项目业主发放消防隐患告知函。

- 综合部主要工作：6月16日至6月19日，为提高公司服务质量和综合管理水平，综合部组织抽调各项目负责人及工程部人员分组对公司所属项目部保洁、秩序、客服、工程等方面进行质检和安检，以点带面，促进工作水平的提高，做到有计划、有落实、有总结。

城投房产公司：

1.工程部：

锦园小区搭建临时板房，西侧大门坡道的混凝土垫层浇筑完成。

积极协调人防设计单位及施工图设计单位，完善地下车库人防部分的设计。

截止本周二，九栋住宅楼的施工图均已报审。

处理望园小区的回访问题一项。

按主管部门要求改建望园小区消防登高场地。

养护望园小区已栽种的绿植。

2.综合部：

协调规划院提前出具锦园放线图，转交工程部安排施工单位进行放线。

协调规划局提前出具人防征求意见函。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户471户。

3.销售部：

对商业市场做销售调研。

接待锦园意向客户786户。

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1070户，车库网签合同已签订680户，车位142户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1059套，交付车库车位721户。

汽车租赁公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有宣传部、人事考试中心、发改委、呼伦湖综合办、科协、国资局，我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

（二）与市住建局、市委、供销社对接租赁账务。

（二）集团曹书记对租赁公司进行走访调研。

（四）对汽车租赁公司和修理厂的规章制度及岗位职责进行细化。

二、工作完成情况

（一）完成与住建局、供销社的租车账务对接并进行开具发票。

（二）集团公司曹书记参观了租赁公司办公场所、修理厂、地下停车场，汇报了租赁公司基本情况及下一步规划。

（三）细化完成租赁公司和修理厂的规章制度及岗位职责。

三、主要问题

（一）现已进入租赁旺季，车辆出行频率增加，出车前安全检查工作需进一步加强。

四、合理化建议

（一）加大出车前的安全检查工作。

园林绿化公司：

1、二中校区绿化项目本周进行校区东南广场、2#教学楼、花园绿植日常养护作业；

2、城投望园外环境绿化项目本周望园小区南侧植草砖停车场改造绿化带，钩机拆除282m长，5m宽范围的植草砖、切割机切割植草砖混凝土垫层；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目本周完成测量铝厂基坑回填工程量，01地块回填完毕、共计回填土方8040m³、动力车间累计回填土方95420m³；

4、苗圃建设项目本周大棚拔草、喷洒除菌剂，东西苗圃浇水，东苗圃除草、剪枝，购买454拖拉机、三铧犁、肥料箱；

5、关注市内工程招标平台信息；

- 城投汽修公司：

- 1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

- 2对存在问题车辆进行检测维修。

- 3降低开支，精打细算，绝不浪费。

- 4对本公司内部车进行全面检查保养。

- 5做好车辆的存档备案。

- 6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作总结：

- 1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、完成测绘公司季度考核工作。

3、学习招标程序和制作标书程序。

4、做收文工作。

5、按集团要求完成测绘工作信息报送工作。

6、做6月份工资。

7、联系保险公司缴纳在职职工意外保险。

8、采购办公用品。

9、组织职工参加集团健康知识讲座。

（二）、测绘室工作总结：

（1）、米景舒组本周完成工作

- 1、牙克石市越桔东小区12B号楼（变更测量报告）

- 2、牙克石市学府家园小区1-4号楼（变更测量报告）

3、呼伦贝尔驰宏矿业一期（变更测量报告 分户图）

4、鄂温克旗索伦欣园小区（实测报告 分户图）

5、牙克石市九州紫御华府10号楼、地下车库（外业测量）

6、鄂温克旗南达罕小区29、30号楼（外业测量）

7、鄂温克旗索伦欣园小区32号楼（外业测量）

8、海拉尔区和合新城社区办公楼（外业测量）

（2）、李海强组本周完成测绘项目

- 1、碧水华庭两栋预测（外业）

- 2、湖畔明珠出数据(内业)

- 3、贝尔松韵10号楼实测加出报告（内外业）

- 4、呼伦万丽城十栋楼现场测量（外业）

- 5、海悦城出部分分户图（内业）

- 6、城投锦园现场放点（外业）

- 7、雅园一期出实测绘报告（内业）

- 8、万豪国际一号商业楼地下出报告（内业）

- 9、蒙东电解铝厂区绿化土方量测算（内业）

- 10、鑫利综合楼出报告（内业）

- 11、呼伦万丽城楼顶变更出数据（内业）

- 12、壹号公馆叠拼（内业）

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收204个项目，本周共计接收25个工程项目：

1、海拉尔区第七中学西校改扩建（一期）工程：综合楼改造工程项目的接收。

2、额尔古纳基础设施供热工程：烟囱工程项目的接收。

3、额尔古纳市蒙兀室韦苏木消防车工程项目的接收。

4、新巴尔虎左旗阿木古郎镇旗区道路工程工程项目的接收。

5、呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司年产5000台农牧机械技术改造项目工程项目的接收。

6、呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目二期工程EPC项目工程项目的接收。

7、扎兰屯市河西幼儿园工程项目的接收。

8、满洲里尚都国际1号楼（局部变更）工程项目的接收。

9、新巴尔虎左旗凯旋城小区：5#（变更）工程项目的接收。

10、专家培训楼工程项目的接收。

11、阿荣旗三岔河石油销售有限公司三岔河加油站：站房、罩棚、地下油罐区、围墙、硬化地面工程项目的接收。

12、卓达城市花园六期：8#、9#、10#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#工程项目的接收。

13、蒙古族幼儿园活动室工程项目的接收。

14、新巴尔虎左旗残疾人托养及综合服务中心工程项目的接收。

15、城投锦园住宅小区：6#、8#工程项目的接收。

16、海拉尔区第七中学西校改扩建（一期）工程：附属工程工程项目的接收。

17、莫旗平安仓储职工宿舍楼工程项目的接收。

18、鄂伦春自治旗民兵训练基地用房工程项目的接收。

19、呼伦贝尔万达广场地下车库ABC（电子版）工程项目的接收。

20、新巴尔虎左旗阿木古郎第一小学：教学辅助用房（重审）工程项目的接收。

21、大杨树镇南环路（大坝提标改造工程）工程项目的接收。

22、大杨树镇河畔街（南环路至中储粮库）工程工程项目的接收。

23、室韦废品收购站：办公室、职工宿舍工程项目的接收。

24、扎兰屯市高台子街道社区党群服务中心建设项目工程项目的接收。

25、扎兰屯市顺达繁荣顺达建材厂厂房扩建项目：库房、办公用房工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目15项，工程总建筑面积：131155.79㎡，总投资：26267.63万元，施工图审查费用约：¥354,551.00元。

1、兴安盟碧桂园公园上城：7#、9#，建筑面积：29208.8㎡。

2、易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施补短板项目-体育活动室，建筑面积：1732.16㎡。

3、扎兰屯市卧牛河镇党建活动中心，建筑面积:1000 ㎡。

4、内蒙古大兴安岭农场管理局东方红农场营养即食杂粮粉加工项目：成品库、生产车间、综合实验楼、锅炉房，建筑面积：3781.79 ㎡。

5、拉布大林镇新城村2020年砂石路建设项目，道路： 3000M市政工程项目。

6、莫旗东方红农场幼儿园活动室及附属工程项目，建筑面积：613.18 ㎡。

7、莫旗尼尔基第五小学教学楼及附属工程项目（一期）1#教学楼，建筑面积：5617.48 ㎡。

8、莫旗学生营养改善计划食堂建设项目：乌尔科中心校食堂、库如奇中心校食堂、汉古尔中学食堂、红彦中心校食堂、铁坚中心校食堂，建筑面积：1396.63 ㎡。

9、额尔古纳市污水处理及人工湿地工程：加药间、反硝化深床滤池间，建筑面积：3203.4 ㎡。

10、呼伦贝尔伊利绿色生产及人工智能新模式示范应用项目：污水处理站:综合池、除磷池、综合间、1号门房、2号门房、食堂、化学试剂库甲、化学试剂库丙、废品站、水泵房、锅炉房、制冷站、动力车间、收奶洗车房、辅料库、综合楼、生产车间，建筑面积：73574.7 ㎡。

11、根河市森工办事处红旗社区达斡尔族村农产品展示销售大厅项目，建筑面积：300 ㎡。

12、扎兰屯市第一中学风雨操场，建筑面积：1960 ㎡。

13、鑫立旅社综合楼，建筑面积：1393.86 ㎡。

14、鄂伦春自治旗甘河镇集中供热工程：煤库、主厂房、渣库，建筑面积： ㎡。

15、内蒙古红花尔基樟子松林国家级保护区车库、宿舍、食堂建设项目，建筑面积：588 ㎡。

本周工作计划（2020、06、15—2020、06、19）

投资发展部:

（一）重点工作推进计划

- 跟进原质监站办公用房不动产登记证变更工作。

- 推进原科技局、科协办公楼产权登记工作。

- 推进兰泽居（二期）周转房产权登记。

- 对补充修改后的管理办法征询领导及各部门意见。

- 对拟进入集团网络竞价平台的评估机构进行资料审核。

- 准备召开卫星遥感技术应用服务公司投资论证会。

- 推进望园小区建设项目后评价工作。

融资业务部：

- （一）重点工作推进计划

- 继续配合招商证券、光大银行短融工作，主要为2020.03季度报表科目明细整理、业务发展经营情况整理。

- 继续配合中金、建行超短融工作，主要为完成建行第二次清单反馈；继续整理中金33页清单资料。

- 积极联系渤海银行，进行PPN募集更新工作。

- 继续跟进跟进海拉尔区、鄂温克旗、牙克石市、阿荣旗四旗市区国开行棚改还款计划调整进度。

- 关于存量贷款利率转换为LPR事宜，继续联系未回复的各个旗市区，根据回复后配合相关银行完成利率转换协议签订，继续与市财政局对接转换意见。

- 一般性工作推进计划

- 计算7月份各贷款项目还本付息金额，并与财务及银行核对，将还本付息通知书邮寄旗市区。

- 完成第十四届冬季远动会汽车租赁各车队的保证金退还工作。

- 项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行。

2、预处理间二层南侧斜管沉淀池、絮凝池栏杆扶手施工完成；外墙涂料底腻子施工完成80%。

3、综合加药间外墙保温施工完成。

4、滤站砂滤池底反冲洗管施工完成，混凝土浇筑施工完成；碳滤池滤板安装完成30%。

5、污泥处理间二层二次结构施工完成90%（因进行设备进行安装，部分墙体预留）；双轨吊车梁施工完成。

6、后臭氧接触池一层梁、柱混凝土养生；二层柱筋电渣压力焊接施工完成；木工二层梁支模施工。

7、厂区工艺管道连接施工完成150米。

8、综合楼一层室内吊顶施工完成；二层粘砖施工完成；一层粘砖施工完成50%。

9、食堂踢脚线施工完成。

10、厂区道路垫层基础机械压实施工。

11、臭氧发生器间粘砖施工完成。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

报批项目建议书。提交现场补充水文地质勘察报告，签订保护区划分和能评、稳评合同。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

根据主管部门意见对设计招标文件进行完善后开展设计招标工作。

四、老年公寓项目

呼伦贝尔建筑勘察设计研究院贺院长同意做老年公寓各专业消防改造设计，下周与设计院保持联系，跟进各专业设计进度。

五、供热管网互联互通项目

管道连接口外防护设施完成。

六、国际会展中心项目

等待社会资本方招标评审，更新PPP项目平台管理库内容。

七、城建档案馆项目

图纸审查完成，配电工程进场施工。

八、历史博物馆

1、屋面层顶板支模板绑扎钢筋，浇筑混凝土；

2、地下室混凝土垫层浇筑完成60%；

九、新闻中心

等待市政府对原施工单位撤场问题解决的具体意见。

十、草原文化（国际）交流中心

1.消防管道及给水管道施工完成至80％，室外三灰土、道路二灰完成同时垫层完成50%；。

2.2#楼木工完成；干挂完成；墙地砖完成；刮腻子完成50%；。

3.3#楼弱电敷管穿线完成；木工2-3层墙面封板施工；钢构施工。

4.4#楼粘砖（墙砖、地砖）完成；窗台板安装完成；外墙真石漆开始施工；屋面屋架施工。

5.5#楼棚面完成；室内给排水管线安装完成；

6.7#楼拆除完成；墙体砌筑完成；电气给排水施工。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：初步设计审核中，待出评审意见。完成监理合同的签订。

施工现场：基础降水；基础混凝土浇筑；地下室墙柱钢筋绑扎，地下室满堂脚手架搭设。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

由于受使用功能限制，需回访及整改工程，使用单位发现问题后直接与施工单位对接，安排整改。第三方审计，审计局审计材料组件。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

计划下周发布设计招标公告，在公司平台发布施工场地现有建筑物评估招标公告，按照自然资源局意见修改方案，准备可研批复组件。

项目前期手续下周工作计划（2020.6.22-2020.6.28）

1、草原文化（国际）交流中心：完成精装修财政评审；完成施工及监理招标文件编制及审核。

2、国际会展中心：完成缴费及办理规划工程许可证工作。

3、纪委纪律审查保障中心：完成签订钢构施工合同。

4、老年公寓扩建及改造工程：完成签订施工及监理合同工作；完成图纸消防技术性审查工作。

5、历史博物馆：完成签订代建合同;完成人防缴费工作。

6、天骄宾馆地下人防工程：完成自治区可研批复；完成图纸技术性审查。

7、供热管网互联互通改造：完成路由方案上规划会议审批后，再进行下一步手续办理。

8、纪委纪律审查保障中心（二期）：完成初设评审并批复；完成监理合同；完成审图合格政策性审查。

9、市中心城区输水管线工程：完成路由在望城路位置选定；完成设计招标准备工作；完成可研报告专家论证；完成风评报告编制。

10、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程：完成项目建议书批复；完成市政府会议解决存在问题后，再进行下一步工作。

11、市体校新校区：完成方案向自然资源局报审；完成设计招标工作；完成土地收回手续。

12、市城建档案馆：完成图纸技术性审查；完成清单及控制价编制工作。

财务部：

（一） 重点工作推进计划

1.继续向市财政局申请草原文化交流中心项目专项债券。

2.整理凭证完成集团公司及子公司票据整理及结账工作。

3.配合人事部完成工资总额中财务数据提供工作。

4.配合市税务局第一分局对集团公司及子公司个人所得税综合申报工作。

人力资源部：

1、配合税务人员查询个人所得税申报。

2、完成集团2季度绩效考核工作。

3、研究工资总额预算管理办法，推进工资总额年度预算事宜。

4、办理就业失业证。

5、完成干部档案最终归档工作。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.核查二季度党员党费。

2.党员疫情捐款收据发放工作。

3.党组织信息维护。

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆6月份进度审计。

2、审核億飛汽车装饰材料价格。

3、食堂

（1）民生大厦食堂、纪委食堂、环保食堂、建委食堂、兰泽居食堂5月份费用汇总。

4、项目前期审计咨询合同编制。

5、与纪委第三方审计对接资料。

6、草原文化交流中心

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

7、T1航站楼

（1）T1航站楼民航弱电进度审计。

8、档案馆

（1）档案馆临时用电审计。

9、职工食堂

（1）职工食堂改造项目审计。

怡然物业公司：

- 1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

- 2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

- 3、积极做好党建工作、精神文明建设工作，定期开展党支部民主生活会，为党支部发展新的党员做准备，为党支部培养人才。

- 4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

1.工程部：

继续推进锦园小区施工现场的各项施工前准备工作，如场地硬化、临建搭设等。

继续推进锦园小区工程量清单编制工作。

积极处理望园小区各项回访事宜。

继续按要求改建望园小区消防登高场地。

日常养护望园小区已栽种的绿植。

2.综合部：

办理锦园小区用地规划工程许可证前期组件。

锦园小区方案等待上市长规委会。

联系人防办核算锦园小区人防工程面积。

询问锦园小区是否出具净空报告。

处理望园业主反馈的各项问题。

继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

协助财政局郦水园小区办理各项业务。

做好领导交办的日常工作任务。

做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

3.销售部：

完善锦园商业市场可行性方案。

完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

（一）与广告公司对接，将细化的各项制度上墙。

- 园林绿化公司：

- 二中校区绿化工程下周进行行政楼、中楼广场、西南篮球场绿植日常养护作业；

- 城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目下周回填02地块，计划回填10000m³；

- 4、苗圃建设项目下周计划对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

- 5、关注市内工程招标平台信息；

- 城投汽修公司：

- 1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

- 2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

- 3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

- 4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

- 5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

测绘中心：

（一）、办公室工作计划：

1、准备测绘项目投标事宜。

2、安排好端午节休息值班事项。

3、公司工会对促进消费相关事宜进行通知。

4、完成领导交办的临时性工作。

（二）、测绘室工作计划：

（1）、米景舒组周计划任务：

- 1、阿荣旗尚都锦城三期（实测报告）

2、呼伦贝尔驰宏矿业三期厂区（内业成图）

3、海拉尔区和合新城社区办公楼（内业计算 报告书）

4、海拉尔区哈萨尔小区地下车库（实测报告）

5、呼伦贝尔海拉尔机场新建项目1:1000地形图编写

6、牙克石市九州紫御华府10号楼、地下车库（内业计算 报告书）

7、鄂温克旗南达罕小区29、30号楼（内业计算 报告书）

8、鄂温克旗索伦欣园小区32号楼（内业计算 报告书）

- 、李海强组周计划任务：

- 1、碧水华庭出报告（内业）

- 2、鹏泰五期分户图（内业）

- 3、阳光小区内业测算（内业）

- 4、中江写字楼地下出报告（内业）

- 5、壹号公馆联排（内业）

- 审图公司：

1、海拉尔区第七中学西校改扩建（一期）工程：综合楼改造工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、额尔古纳基础设施供热工程：烟囱工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、额尔古纳市蒙兀室韦苏木消防车工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、新巴尔虎左旗阿木古郎镇旗区道路工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司年产5000台农牧机械技术改造项目工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、呼伦贝尔市海拉尔区殡仪馆新建项目二期工程EPC项目工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、扎兰屯市河西幼儿园工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、满洲里尚都国际1号楼（局部变更）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、新巴尔虎左旗凯旋城小区：5#（变更）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、专家培训楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、阿荣旗三岔河石油销售有限公司三岔河加油站：站房、罩棚、地下油罐区、围墙、硬化地面工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

12、卓达城市花园六期：8#、9#、10#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、23#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

13、蒙古族幼儿园活动室工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

14、新巴尔虎左旗残疾人托养及综合服务中心工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

15、城投锦园住宅小区：6#、8#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

16、海拉尔区第七中学西校改扩建（一期）工程：附属工程工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

17、莫旗平安仓储职工宿舍楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔市城投建设投资（集团）有限公司

2020.6.19