城投集团工作周报

上周工作回顾（2020、07、20—2020、07、24）

投资发展部:

（一） 重点工作

- 跟进办理兰泽居二期（周转房）不动产登记手续

- 对拟定资产转让和资产租赁管理办法进行修改。

- 编写城投集团产业链报告。

- 与不动产登记中心对接中江写字楼及原质监站办公用房不动产登记事宜。

- 将城投集团已投资项目向市国资委备案。

融资业务部：

- 重点工作推进情况

      - 超短融(中金、建行)、短融（招商、光大）募集说明书更新方面：①完成全部募集书所需财务数据、业务发展情况整理收集工作，并将全部资料发送券商、银行：②积极与建行客户经理沟通超短融工作推进进展；配合光大银行总行第二次问题反馈清单。

      - 渤海银行PPN募集更新：将整理完毕的全部财务数据、业务发展情况一并发送渤海银行客户经理，并配合渤海银行整理说明征信欠息、次级、关注的情况。

      - 东方金诚短融评级方面：将整理完毕的全部财务数据、业务发展情况发送东方金诚客户经理，完成东方金诚第一次反馈问题清单，同时收集统计东方金诚评级所需呼伦贝尔市财政数据。

      - 与国信证券就中票工作进行沟通，向其反馈有息债务完整资料，国信证券表示尽调所需资料已完整，目前正在进行公司内部立项流程。

      - 关于置换2016年岭西“城中村”棚改项目贷款抵质押物事宜，涉及到牙克石市、根河市，根据各市政府出具同意置换的批复文件，我公司已向具体操办行农发行牙克石市支行提供股东决定、营业执照等相关资料，协助办理具体置换工作。

      - 配合财务部填写报送市财政局债务统计情况具体数据。

      - 涉及建行需转换LPR利率的项目，建行已衔接牙克石市、扎兰屯市、陈旗及扎区，继续与旗市相关部门联系回函进展。

- 一般性工作推进情况

      - 电话咨询国资委，关于已上报的呼伦贝尔城投发行20亿短融的请示工作进展情况。

      - 就扎兰屯市申请2017年工行棚改贷款资金发放事宜，已与扎兰屯市住建、工行相关负责人取得联系，待扎兰屯提供完整支付资料后再办理放款工作。

      - 城投•锦园房地产登记工作，共完成登记团购单位1处，为市扶贫办。

项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行。

2、预处理间外脚手架拆除施工完成；一层内墙涂料施工未完成（因池体水汽较重，腻子未干导致涂料无法上墙，施工人员转移至连廊、附属用房一层施工，两遍腻子完成）。

3、滤站炭滤池进排水槽施工找平、洞口封堵完成；砂滤池、炭滤池配水堰气动闸阀安装施工完成40%；砂滤池DN500反冲洗水管及DN400初滤水管完成60%；炭滤池DN800反冲洗水管及DN400初滤水管完成40%；砂滤池一层外墙二次结构砌筑施工，二层内墙抹灰完成；滤站窗户全部安装施工完成；砂滤池V型槽安装施工完成，滤板滤杆、滤头安装施工完成50%；屋面钢结构南侧主梁吊装施工完成75%（细杆、水平支撑杆连接），钢结构室内吊顶用满堂红脚手架搭设施工（砂滤池部分搭设完成）；砂滤池、炭滤池连接处四部楼梯砼浇筑完成。

4、污泥处理间外墙保温施工完成85%（因下雨，南侧墙体滞后）；二层室内抹灰施工完成；污泥处理设备就位及安装；屋面防水施工完成。

5、反冲洗泵房卧式离心水泵进出水管施工完成；吸水井内喇叭口施工完成；室内地砖粘贴施工完成80%（由于跟工艺管道连接交叉作业，施工人员进行送水泵房地砖施工）。

6、机修车间外墙涂料两遍底腻子施工完成，内墙刮腻子施工。

7、综合楼室中控室进行大屏幕背景墙制作，静电地板未施工（待内墙涂料粉刷完成后施工）、内墙两遍腻子施工完成；附属用房一层两遍腻子施工完成，二层内墙涂料粉刷完成；连廊内、外墙两遍腻子施工完成。

8、后臭氧接触池二层满堂红脚手架拆除施工70%。

9、送水泵房地砖施工完成。

10、厂区办公区周围道路砼浇筑施工；清水池南侧道路土方开挖施工。

11、滤池北侧工艺管路施工完成；污水泵站至老厂区DN150压力排水管施工完成30m。

12、输水管线工程第三方审计单位已经审计完成，净水厂工程第三方审计单位正在审计。
二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

本周无进展。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

已完成设计招标工作。

四、老年公寓项目

本周无进展。

五、供热管网互联互通项目

该项目已全部完工。

六、国际会展中心项目

7月6日在呼伦贝尔市公共资源交易中心平台发布了国际会展中心建设PPP项目中标结果成交公市。中交第二公路工程局有限公司为第一中标候选人，中国二冶集团有限公司为第二中标候选人，天元建设集团有限公司为第三中标候选人。7月8日中国二冶集团对本次评标结果发出质疑函，目前已完成复议维持原评标结果。

七、城建档案馆项目

代建合同已签订，正组织进行施工进场准备工作。

八、历史博物馆

1、机房层混凝土浇筑完成90%；

2、一层砌体砌筑；

3、三层学术报告厅墙体放线完成，材料已转运；

九、新闻中心

目前正与原施工单位就剩余工程款进行协商，并配合法律顾问整理项目资料。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧：三灰铺装完成60%，C20混凝土完成80%，室外电缆铺设完成80%；理石分区抄平撂底完成；6#楼门前消防和给水管道计划完成80%；

2、3#楼一层大厅墙面干挂骨架完成；舞台南侧11.000标高以上墙面窗口封堵完成，墙面批刮腻子完成；11.000标高以下墙面西侧、南侧龙骨完成20%；

3、5#楼墙面腻子批刮完成；墙面乳胶漆完成；外墙真石漆完成30%；

4、7#楼会晤室内墙面棚面石膏板造型安装完成；会晤室批刮腻子计划完成80%；展厅墙面喷涂灰色乳胶漆完成；

5、舞台维修箱安装完成；柜间线连接施工；

6、机电：室内新风机已到海区货站，现场配合精装修施工；

滞后情况：

1、3#楼北侧三灰、理石铺装滞后：上周连日降雨，造成C20混凝土浇筑时间推迟，理石铺装滞后。现已将3#楼北侧台阶砌筑成型，理石也已倒运就位，准备采取加大人力，分区铺装往前抢一下落后的时间；三灰搅拌站石粉，因下雨山上道路受阻供应出现中断，造成三灰铺装未能按计划完成。

2、3#楼卫生间、淋浴间防水滞后；11.000标高以下墙面西侧、南侧龙骨安装滞后：因施工单位资金周转困难，现场人员不足，进度滞后；

3、5#楼真石漆滞后：因多日连续降雨，外墙真石漆未施工；

4、7#展厅塑胶地板铺装滞后：展厅墙面喷涂灰色乳胶漆和塑胶铺装，存在垂直作业污染，塑胶地板成品保护困难，暂停铺装。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：施工许可证办理。

施工现场：基础降水；一层钢筋、模板安装完成、一层结构混凝土浇筑完成；二层满堂红脚手架搭设完成；二层现浇板模板安装；地下室外墙防水施工完成、保温施工；室外回填土施工；外脚手架同步搭设。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

项目选址意见组件需要海拉尔航空护林站出具关于国土证的情况说明及取得该地块市政府文件，与林航站联系后，从林航站取得上述文件送至自然资源局窗口；项目选址意见组件需要2000坐标系的坐标点，需做土地勘测定界报告，待坐标点提供给自然资源局后，可出项目选址意见书。

十四、呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。

财务部:

- 重点工作推进计划

1.配合市财政局完成对账工作、配合债务科进行数据核对。

2.继续推进7月份还本付息资金的申请及拨付工作，同时向市政府申请集团公司下半年隐性债务口径应偿还贷款金额。

3.配合人力资源部完成工资总额预算中财务数据的提供。

4.配合市税务局第一分局完成投资公司2020年第二季度所得税申报核查工作

5.与养老公司、物业公司进行对账，完成两个公司财务数据交接。

6.参与购车小组，赴上海等地采购车辆，支付购车款。

7.按照税务局一分局的要求，配合其督导组工作，提供集团公司、投资公司等单位加计抵扣优惠政策的落实情况。

8.与融资部核对集团公司及子公司二季度债务情况表，含系统债务、非系统债务。

9.提供市财政局债务科政务中心项目、老年人活动中心项目及伊敏河河道整治项目财政拨款情况明细表及相应凭证，以备财政核实。

10.参加与中交二公局座谈会，就国际会展中心项目相关合同内容进行讨论。

（二）一般工作推进计划

1.对各公司发票抵扣联进行认证。

2.打印集团公司及子公司上半年总账、明细账等账页。

3.整理凭证，完成集团公司及各子公司网银对账工作

人力资源部：

（一）本周工作回顾（2020.7.20-2020.7.24）

1、统计集团、房地产、园林绿化、汽车租赁等公司员工就业失业登记证持证情况。

2、统计房地产、园林绿化、汽车租赁公司2019年平均人数。

3、办理员工就业失业证。

4、办理集团、房产、园林绿化、汽车租赁公司社保专管员变更。

5、完善构建和谐劳动关系考核材料。

6、处理园林绿化公司2020年2月医疗保险减免退费后续事宜。

7、办理养老公司社保变更登记。

8、办理入职、调转人员相关手续。

9、继续跟进社保业务，等待社保基数核定工作。

10、推进工资总额预算事宜。

11、集团及子公司公积金业务办理。

12、办理实习生相关手续。

13、协调审图公司推进资质升级所需注册人员招聘事宜。

14、协调推进扎兰屯城投公司薪酬方案备案事宜。

15、协助推进房地产公司资质升级事宜。

16、协助员工办理企业年金并入集团公司事宜。

17、配合组织部干部四科进行领导干部简历家庭成员部门更新。

18、协调领导干部完成组织部专题网络学习。

19、初步拟定《2020年城投集团人才培养方案》并报送相关科室留底。

20、报送初级、中级职称员人才相关材料。

党政办：

（一）行政工作

1.收文7份，其中秘文1份。发文5份。

2.收集、审核、发放审价会材料，记录会议并拟写会议纪要。

3.整理网上竞价平台制度。

4.收集整理平滑道项目情况报市政府。

5.会议布置2次。整理党委会记录1篇，董事会决议1篇。

6.集团网站、公众号上传新闻稿2篇；国资委网站报送2篇；周报1篇。

7.撰写新闻稿1篇。

8.梳理财务移交审计报告归档，工程项目协议书归档。

（二）党群工作

1.第二季度中心组学习材料整理。

2.“最强党支部”创建工作，阶段工作报告。

3.根据市国资委整改通知，对智慧党建云平台进行整改。

4.测绘中心党支部换届选举工作。

5.按照全面从严治党主体责任规定，梳理党委工作。

6.爱国主义教育月报工作。

7.起草党组织共建三方协议。

8.党委发文4份，收文三份 。

9.起草《关于成立深化“四强四优”创建提升国有企业党建工作质量行动工作领导小组的通知》。

10.起草《关于开展建设“最强党支部”分类定级考核工作的通知》。

11.起草《党支部分类定级参考标准》。

（三）法务工作

1.审查关于呼伦贝尔市城建档案馆建设项目中介合同签订的说明。

2.法律意见书订正。

3.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与河南省浦源电力工程有限公司《呼伦贝尔档案馆临电安装施工合同》。

4.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与呼伦贝尔市城建档案馆《呼伦贝尔市政府投资项目委托代建合同书》。

5.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与民航机场规划设计研究总院有限公司《技术服务合同》。

6.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与华春建设工程项目管理有限责任公司《建设工程造价咨询合同》。

7.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与京蓝水务建设有限公司《借款协议》。

8.审查呼伦贝尔双良能源系统有限公司与呼伦贝尔市新开房地产开发有限责任公司《代扣代缴电费结算协议》。

9.审查呼伦贝尔市城投建设工程施工图有限公司与新疆建管家企业管理咨询有限公司《人力资源服务合同》。

10.于2020年7月24日在鄂温克法院就太平洋建设施工合同系列案进行诉讼，经商议申请延期。

（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆6月份进度审计。

（2）历史博物馆自来水管网预算审计。

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

4、城投锦园项目

（1）城投锦园项目工程量清单及控制价审核。

5、汽车租赁购置二手车

（1）参与汽车租赁公司二手车询价、购置事宜。

6、前期审计咨询合同走流程。

怡然物业公司：

- 截至目前，物业公司在岗共计419人。其中，纪委保障中心入职1人，望园离职1人。

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 8 | 11 | 纪委 | 26 |
| 2 | 政务中心 | 34 | 12 | 住建局 | 25 |
| 3 | 党政 | 64 | 13 | 通用航空 | 4 |
| 4 | 审计局 | 10 | 14 | 望园 | 54 |
| 5 | 林业局 | 20 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 6 | 财政局 | 19 | 16 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 17 | 工程部 | 2 |
| 8 | 铁路检察院 | 27 | 18 | 纪委保障中心 | 20 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 19 | 担保公司 | 1 |
| 10 | 环保局 | 11 | 20 | 综合部 | 2 |
| 总计 |  |  |  |  | 419 |

- 扎兰屯党政大楼客服部接待会议15次，共616人，其他小会议室使用21次。会务人员做好会前准备，摆放茶具、桌椅、花卉等，会议结束后整理会场，关闭会场电源、空调，对茶具进行消毒并做好消毒记录，定期彻底清理打扫会议室。工程部做好泵房、配电室、各机房检查，对会前设备运行、设备安全进行检查，维修公共区域及办公室照明设施、门、窗户把手、天花板等，维修水龙头、疏通下水管道，清理天台垃圾，同保洁员清理地下室积水。秩序部注意分辨外来人员，详细询问、出示身份证、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，注意礼貌用语，继续维护停车场秩序，巡视停车场，禁止车辆乱停乱放，按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认，清理门前及广场里杂草。保洁员对公共区域门窗、地面、地脚线、暖气、管道门、开关、公共座椅、门牌、消防栓、电梯门、防火门、灭火器、各楼安全通道楼梯扶手、窗台、地面等公共设施保持干净，做到无灰尘、无烟头纸屑，卫生间地面、墙角、隔板、洗手台、拖布池无尘物无污渍，镜面、水龙头明亮无水渍，开水间墙面、热水器、茶渍桶表面光亮无污迹，全体保洁员清理地下室积水和花坛内杂草。

- 党政项目部客服部接待会议30场，共计820人。本周所有客服对二楼两个会议室及各楼层会议室内所有的杯子、杯盖及湿巾托用稀释的84消毒液进行浸泡并反复用流水清洗，再使用消毒柜进行除菌消毒。保证杯子内壁清洁，外壁无污渍痕迹。同时对所有的消毒柜进行卫生清洁，做到表面、侧面及边角无污渍，所有杯子及用具摆放整齐。保洁部在完成日常打扫清洁工作外，内部自检自查找卫生死角并及时整改打扫，做到保持公共区域卫生干净整洁，地面无污物、无浮土、无死角，保证所有门窗干净，明亮。工程部除日常维护和修理外，及时修复大厅宣传电子屏幕，协助移动5G工作人员为每个楼层安装电表。秩序部本周继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导至信访接待大厅，认真负责做好上访人员疏导，确保楼内治安良好。对东西车场加强有序管理，保证车场的正常使用。

- 政务中心项目部客服部接待会议3场，共计105人。客服人员全体参加针对疫情防控安检口轮岗，对会议用品进行消毒。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶；参加疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；去审计局维修水泵压力罐接口漏水修复；三层A区男卫生间立便冲水阀漏水修复；地下车库A区棚顶线路短路配电开关损坏跟换；一层A区3号窗口办公室更衣柜门锁损坏修复；四层大会议室椅子松动加固恢复；地下车库配电箱蓄电池辅助接头损坏需更换（需购买）；一层A区房产交易窗口切电恢复；二层A区立便器冲水阀损坏修复；夜班配合秩序部巡楼。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；各楼层公共区域及人员密集区域的巡视；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，喷洒84消毒液，用酒精擦拭电梯间，擦拭地弹门景观门里外，打扫各楼道，擦拭窗台、窗框、玻璃，擦拭一二楼理石墙面。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测。要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责

- 林业局项目部客服部接待会议6次，接待108人。客服部及时完成办公室卫生清洁，保证领导上班前卫生干净整洁无异味，热情周到的接待每一场会议，会前会后严格细致的对各会议室进行卫生清理消毒和物品摆放整理。工程部坚持做好每天的管道巡查、维护，及时对出现的各种问题进行维修处理，修理14楼、15楼门锁，密封条处理11楼，处理2楼上水管，配合业主对消防器材和配电设施进行清查。秩序部接待来访上访人员共110人，其中前厅来访40人，信访接访人数70人，加强车场的指挥引导工作，确保安全无误，继续加强下班后对大楼的内外巡视，夜间加强对各个楼层的水电安全巡视，每天坚持对外来人员询查登记及体温测量，要求进入大楼的人员全部佩戴口罩。保洁部继续坚持做好电梯、卫生间、开水间、大厅等公共场所的消毒和清洁工作，确保无异味并及时开窗通风，保持楼内空气清新，本周对大小会议室进行清洁与消毒工作。坚持早操、早会，严抓作息时间及制度要求。

- 审计局项目部客服部接待会议3场，共计36人。会议前后客服人员认真做好各项准备工作，全方位保洁，对会议用品、空调设施进行认真消毒，严格按疫情防控要求工作，确保会议工作的正常进行。本周工程人员对四楼大会议室的照明灯管进行了部分更换，组织相关人员对会场投影设备进行维护。维修一楼办公室门把手一个、粘走廊踢脚砖三块、粘二楼办公室门边一个，全部达到合格要求。积极配合地库防水工程施工工作，确保用水、用电安全，做到安全有序。继续加强秩序部人员管理，不断提高人员岗位意识。要求每日值班人员严格履行岗位职责，对办公区域和重要部位加强巡查，切实把“三防”工作落到实处。做好外来人员的身份信息登记工作，不符合防控要求的禁止入内，从源头上把好疫情防控安全关。不断提高保洁服务质量，每名保洁员在完成自身工作的同时互相配合，共同做好重点区域的卫生保洁工作。本周召集所有保洁人员对地下车库进行了整体保洁，共同捡拾院内垃圾两次，达到了预期效果，既美化了环境又提升了服务意识。

- 铁路检察院项目部客服部共接待会议2场，共计28人；接待参观1次，参观人数26人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作，裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型，浇灌绿植。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内及外来车辆的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，做好收发工作并将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯，每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域暖气。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 住建局项目部客服部共接待会议4场，合计53人。坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生，每周六、日彻底打扫。工程部完成日常维护和修理18处。秩序部坚持对上班与外来人员进行体温测量与登记，所有人员入楼必须戴口罩。保洁部重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次。

- 环保局项目部上周客服部接待会议5场，接待人数45人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理、不允许进入大楼，一楼门厅自取，定期灌溉树木、草坪。工程部修复3楼会议室灯带，7月17日配合消防人员给大楼内中、高区消防喷淋注水，更换9楼开水间过滤器软管，更换3楼食堂开水器软管，给1―10楼东西侧防火门合叶注油，配合保洁员打扫一楼门厅棚顶卫生。按时完成巡视巡检及日常维修工作，配合秩序部浇灌树木、草坪、割草、清理院内垃圾。保洁部按计划完成日常工作，做好区域消毒及巡视工作。

- 纪委项目部本周客服部共接待会议5场，接待人数69人。提前布置会场，摆放好会议用品，严格落实消杀工作，气温较高提前调好空调温度，保持会议室环境舒适度，会议结束进行清洗消毒工作，认真打扫会议室卫生，周末清理卫生死角，每天为领导办公室及会议室进行通风消毒。工程部每天为台阶花卉浇水，协助施工方更换1至12层窗户压条、把手，维修2楼、8楼、12楼卫生间冲水阀，检修3楼、8楼开水器，处理地库泵房电源线，检查3楼空调漏水现象，清扫院内及广场凉亭垃圾，维修体育馆门胶条，协助移动公司维修检查网线，更换库房开关插座。秩序部本周共接待来访人员93人，其中前厅来访64人，信访接访人数29人，加强外来人员询查登记及体温测量工作，继续加强后院车场秩序维护，指挥车辆按车位停放，以免造成车辆堵塞，外来施工人员较多，认真做好体温测量及登记工作，及时报到工作群，工程进行后续施工跟进，认真做好快递代收工作并做好登记，保证不丢件不漏件。保洁部除日常工作外，擦一楼大厅玻璃，刷地毯，擦各楼层地脚线，擦窗框及纱窗周围缝隙，擦各区域暖气，打扫地库卫生，为各楼层花卉松土清理落叶。

- 财政局项目部本周接待城投集团会议13次，接待人数257人；接待财政局会议4次，接待人数85人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作，每天清理院内白色垃圾。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，加强公共区域细节卫生。配合集团工会组织的“劳动法、消防常识”讲座及培训的准备工作，清理院墙周边杂草。协助局办调整办公室会议室，联系厂家更换3楼净水器滤芯。

- 兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为3104\3401\3502\2202\1201业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作：安装三号楼展示盒，清理地下换热站，抽积水坑内积水，3104搬家，为3104挂窗帘和电视，更换淋浴喷头，安装洗衣机上下水管，补刷3-2单元楼道掉漆点，安装2202淋浴喷头，3503维修罗马杆，维修小区角门碰锁，802维修电源，检查3号楼水表，3204更换书柜。保洁部系统清洁各自区域，按照卫生计划完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井，每天进行消毒。每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净，明亮。

- 浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁员对各楼层进行消毒，保持卫生干净整洁，室外卫生环境正常。检查各楼层水、电的正常使用。配合维修热水器人员修理热水器。清理后院杂草，维修三楼地面砖。疫情期间检查所有人员个人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦试消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 望园项目部主要工作：客服部接打业主电话 300个左右，群内回复业主咨询200多条，发布通知、提示等10条左右。办理入住登记共563户，本周验房50户，已转物业费户数43户。信息补录905户，已录入人数2892人。配合施工方各工种进行回访维修，已收本年度应收物业费389198.96元（住宅107户，车库/车位20户）。工程部处理工程报修53次，配合地产改装单元门门禁，验房50多户，16号楼1单元102业主家抽水。秩序部坚持每天全体队员的三姿训练，使全体队员精神面貌焕然一新。协助小区安装健身器材，并清洗、消毒。对进入小区装修运货的车辆及装修人员进行管理、登记，传达安全文明施工、安全防火讲解。对小区内外卫生进行不间断的清扫，每天对小区内的生活垃圾箱进行消杀一次。装修垃圾清运工作，积极配合其他部门的工作。保洁部每日消毒38个单元及小区地下车库，全体保洁员清洁地下车库暖气片450组。单元保洁员做好每户走廊卫生，单元墙面涂料回访卫生跟进。

- 纪委保障中心项目部客服部本周接待会议1次，保洁每日打扫公共区域、闲置房间卫生，更换所需房间床品，对公共区域、电梯进行每日3次消毒工作。工程部完成日常维护和疏通工作9次，调换房间家具1次。秩序部每日对进出人员进行询问、登记以及消毒工作，每两小时进行巡逻、清扫院内卫生、绿化除草工作。

- 自然资源局项目部本周客服部接待会议1场，接待人数15人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。按计划清扫消毒会议室卫生，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动上前问好，核实身份后才能进入，并沟通按照规定停放车辆，时刻注意停车场的卫生，及时处理。监控室、保安室、收发室每天清扫卫生不少于3次，做好楼内的进出入管理，外来人员进入必须登记测体温。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，每天消毒2次，并做好地库车辆秩序维护。工程部修理门把手3次，管道疏通2次。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域卫生间理石墙面，对全楼的暖气管道细致清扫一次。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 工程部主要工作：①完成各项目部月检工作。②完成浦发银行食堂配电的检查与维修。③与党政大楼施工方和机关事务管理局谈关于党政大楼施工缺陷问题。

- 综合部主要工作：①按公司计划进行月质检、安检。②为新员工进行入职培训。③关注市场发展目标，积极开拓市场。

- 根据集团“博爱一日捐”活动要求，物业公司积极组织各项目部进行捐款，共计捐款3290元整。

- 7月22日、23日、24日上午，由郑伟副总经理带队，组织综合部、工程部及办公室对所有项目部进行质检巡查。

城投房产公司：

- 工程部：

- 临建板房均已搭设完毕；墙体围挡搭建完毕；预埋临时电电缆。

- 锦园小区施工图审查进度：做政策性审查，网上备案。

- 锦园小区工程量清单编制工作基本完成，正在做最终调整，准备备案事宜。

- 锦园小区地下人防部分施工图审查完成。

- 日常处理望园小区各项回访事宜。

- 日常养护望园小区已栽种的绿植。

2.综合部：

向审图中心缴纳望园重审图纸费用117163元。

向自然资源局缴纳锦园基础设施配套费200万元。

自然资源局出具锦园工程规划许可证。

配合莫旗农业公司讲解土地性质转用事宜。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户471户。

3.销售部：

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1076户，车库网签合同已签订682户，车位144户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1061套，交付车库车位727户。

汽车租赁公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有环保局、信访局、宣传部、市委、发改委、扶贫办、科协、陈巴尔虎政协等，我单位派出5名驾驶员负责此次出行。

（二）按照计划购置车辆方案实地调研并购置车辆。

二、工作完成情况

（一）完成与民委、陈旗政协、总工会、信访局、发改委、国资局的租车账务对接。

（二）完成日常检车、保险工作。

（三）本周购置4台越野车二手车。

三、主要问题

（一）现已进入租赁旺季，车辆紧缺。

四、合理化建议

（一）加快完成购置车辆，弥补现有车辆的不足。

园林绿化公司：

1、二中校区绿化项目本周完成西侧食堂、教学楼、实验楼、1#学生宿舍绿植日常养护作业；

2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的苗木，绿化带进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目本周下雨,土方及道路泥泞暂停施工；动力车间累计回填土方146740m³；

4、苗圃建设项目本周回收微喷带入库；东苗圃人工锄草、三铧犁犁地、手扶旋耕机旋地、施肥机施肥；

5、关注市内工程招标平台信息；

城投汽修公司：

一、本周工作回顾（2020.7.20—2020.7.24）

1日常送修车辆的日常保养、维修工作检查维护。

2配合汽车租赁公司做好购买二手车及接车工作。

测绘中心：

一、本周工作总结：

（一）、办公室工作总结：

- 1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、去呼伦贝尔市机关事务服务中心进行全市房产数据前期采集工作。

3、拟作做呼伦贝尔市机关事务服务中心信息技术服务项目服务合同。

4、做日常收文、发送7月工作信息等工作。

5、准备招投标代理工作。

（二）、测绘室工作总结：

（1）、米景舒组本周完成工作

- 1、牙克石市塞上明珠怡园5、6、10号楼及物业用房（外业测量）

2、新巴尔虎左旗商务宾馆（内业测算 报告书）

3、陈旗华菁园小区1-4号楼（ 预测成果报告书）

4、牙克石市九州紫御华府6-8、11、12号楼（外业测量）

5、呼伦贝尔市职业技术学院校区（外业测量）

6、阿荣旗荣安世纪城二期1号楼（变更测量）

7、阿荣旗御林湾二期32号楼（实测报告 分户图）

- 、李海强组本周完成测绘项目

- 大杨树仁和家园（外业 ）

- 阿里河养老院（外业）

- 莫旗契丹城商业实测（外业）

- 壹号公馆洋房测量(外业)

- 和平花园1-3号楼分户图(内业)

- 桃李家园补分户图（内业）

- 机场二次雷达站宗地图测绘（外业）

- 君尚源测量（外业）

审图公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收268个项目，本周共计接收15个工程项目：

1、额尔古纳棚改回迁安置房一期工程：1#~11#、1#商业、2#商业（消防）工程项目的接收。

2、国道332线（原省道301线）库布春林场至根河段一级公路工程——喀喇其主线收费站及养护工区：养护工区综合楼、养护工区附属用房、养护工区车库、收费站综合楼；觉苟荀停车区：停车区综合楼工程项目的接收。

3、根河市安泰小区3号商住综合楼建设（消防）工程项目的接收。

4、鄂伦春自治旗恒意新能源科技有限公司年产4000吨万好动力油项目：生产车间、消防泵房及水池、配电室工程项目的接收。

5、阿荣旗城中丽景二期：2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、配套用房工程项目的接收。

6、勤达新城国际广场：公寓楼、商业综合楼、地下车库工程项目的接收。

7、澳洋花园：12#、13#工程项目的接收。

8、新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒赉嘎查牧区现代化试点建设项目：防疫室、党群服务中心、牛舌一、牛舌二、农用具储存室工程项目的接收。

9、呼伦贝尔市海拉尔现代产业技术职业学校公共实训基地建设项目工程项目的接收。

10、卓达城市花园六期：地下车库工程项目的接收。

11、新右旗阿拉坦额莫勒镇2020年牧区现代化试点建设项目：储草库、饲草料加工储备间、机械设备库、标准化牛舍（一）、标准化牛舍（二）工程项目的接收。

12、额尔古纳市黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心建设工程项目的接收。

13、新右旗阿拉坦额莫勒镇东庙卫生院及周转宿舍工程项目的接收。

14、康扬养老中心工程项目的接收。

15、根河市2020年老旧小区维修改造（一期）工程（60栋楼）工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目8项，工程总建筑面积：47648.21㎡，总投资：11019.8万元，施工图审查费用约：¥133,030.00元。

1、荣为仓储物流建设工程项目：1#仓储库、2#仓储库、3#业务用房、4#综合办公用房，建筑面积：16909.76㎡。

2、中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔新右旗经营部阿镇南加油站，建筑面积：214㎡。

3、鄂温克文体中心建设项目—乌兰牧骑训练场所，建筑面积：2074.7㎡。

4、中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司阿荣旗生态街加油站：站房、罩棚、油罐区、工具间，建筑面积：532.02㎡。

5、根河市区道路改造配套排水管网工程：新华街、动力街、团结路、森工路、满归街，市政工程。

6、莫旗伊兰雅居小区： 1#、2#、3#、4#，建筑面积：22116.45㎡。

7、恩和哈达镇巷道改建工程项目：路面改造、桥，市政工程。

8、莫尔道嘎特色小镇老镇区功能提升改造项目（扶贫就业中心）：A座、B座、C座，建筑面积：5801.28㎡。

本周工作计划（2020、07、27—2020、07、31）

投资发展部:

- 重点工作推进计划

- 对草拟的资产转让管理办法和资产租赁管理办法向领导及各部门征询意见。

- 推进兰泽居（二期）周转房产权登记。

- 准备开展遥感卫星应用项目外部专家论证工作。

- 补充完善城投集团投资管理办法，递交各部门及领导上会审阅。

- 向国资委备案城投集团19年至20年投资项目，履行备案手续。

融资业务部：

- 重点工作推进计划

- 短融、超短融、PPN募集更新方面：继续配合银行、券商工作推进中所需的资料及问题反馈。

- 东方金诚评级方面：继续配合短融评级工作进展，积极获取呼伦贝尔市财政数据。

- 就存量贷款利率转换为LPR事宜，继续跟进国开行、建行、工行所对应的棚改项目利率转换进度。

- 继续推进国开行应急贷款项目，市本级领导已完签字，整理相关资料后报送给国开行，待国开行审核通过后办理支付手续。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1.与各旗市区联系8月份还本付息通知书是否全部收到。

- 项目管理部：

一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

1、预处理系统、综合加药间系统正常运行。

2、一层内墙涂料粉刷完成。

3、滤站砂滤部分一层外墙二次结构砌筑施工完成，滤板滤杆、滤头安装施工完成；炭滤部分滤杆、滤头安装施工，二层内墙抹灰施工；屋面钢结构主梁吊装施工，钢结构室内吊顶用满堂红脚手架搭设施工；砂滤池、炭滤池配水堰气动闸阀安装施工完成80%；砂滤池DN500反冲洗水管及DN400初滤水管完成；炭滤池DN800反冲洗水管及DN400初滤水管完成80%。

4、污泥处理间外墙保温施工完成；污泥处理设备安装施工。

5、反冲洗泵房卧式离心水泵电机就位；吸水井内喇叭口支架施工完成；

6、机修车间内墙刮腻子及找平打磨施工完成，准备进行涂料施工。

7、综合楼室中控室静电地板施工；室内涂料粉刷完成；附属用房一层腻子找平打磨施工完成；连廊内、外墙腻子找平打磨施工完成。

8、后臭氧接触池二层满堂红脚手架拆除施工完成；屋面防水施工完成。

9、厂区办公区周围道路砼浇筑施工完成；清水池南侧道路土方开挖施工完成，山皮石垫层铺装、压实施工。

10、滤池北侧工艺管路管道探伤及土方回填完成；污水泵站至老厂区DN150压力排水管施工完成250m。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

报批项目建议书，相关问题已经全部提交给有关部门，等待进一步协调。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

完善项目前期手续。

四、老年公寓项目

继续与设计单位保持沟通，掌握设计单位消防改造设计工作是否向前推进。

五、供热管网互联互通项目

完善项目手续。

六、国际会展中心项目

下一步将积极与中交第二公路工程局进行合同谈判，在完善谈判内容后提交至呼伦贝尔市政府、呼伦贝尔市财政局进行审核。更新PPP项目平台管理库内容。

七、城建档案馆项目

1、临建办公区及生活区施工、2、场区道路硬化等、3、自来水外网施工。八、历史博物馆

1、地下室、一层、三层学术报告厅砌体砌筑；

2、大厅钢桁架开始进场焊接；

九、新闻中心

配合法务部整理相关资料。等待市政府对原施工单位撤场问题解决的具体意见后与孙丽娟进行协商。

十、草原文化（国际）交流中心

1、3#楼北侧：C20混凝土完成；室外电缆铺设全部完成；理石铺装完成；6#楼门前消防和给水管道完成；2#楼和7#楼周边散水施工；

2、3#楼卫生间和淋浴间防水完成；一层A-B轴/1-3轴走廊墙面石膏板安装完成；吊顶龙骨安装完成；观众厅地面标高±0.000北侧墙面岩棉安装完成，棚面岩棉安装完成；

3、5#楼外墙真石漆喷涂完成，脚手架拆除；洁具安装；

4、7#楼塑胶地板铺装完成；会晤室乳胶漆喷涂完成；

5、舞台柜间线连接完成，待装修拆除脚手架后进行下一步安装工作；

6、机电：配合精装修施工；

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：完成施工许可证办理。

施工现场：基础降水；二层梁、板、梯钢筋完成、二层结构混凝土浇筑完成；三层满堂红脚手架搭设完成；三层现浇板模板安装；地下室外墙保温施工完成；室外回填土施工完成；外脚手架同步搭设。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

第三方审计汇总。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

取得项目选址意见后，将可研报告组件报送至发改委。

财务部：

（一） 重点工作推进计划

1.继续配合市财政局进行对账工作。

2.继续推进下半年还本付息资金的申请工作。

3.配合市财政局债务科进行下半年隐性债务的填报工作。

4.配合国资委完成2019年相关财务数据情况说明

人力资源部：

1、推进工资总额预算事宜。

2、办理集团、房地产、园林绿化、汽车租赁公司社会保险变更登记。

3、完善构建和谐劳动关系考核材料。

4、推进集团公司、房地产、园林绿化、汽车租赁等公司公积金基数核定工作。

5、报送初级、中级职称员人才相关材料。

党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.预备党员预审和审批工作。

2.“最强党支部”台账建立相关工作。

3.机关支部增补委员相关工作。

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

审计部：

1、历史博物馆

（1）历史博物馆6月份进度审计。

（2）历史博物馆自来水管网预算审计。

(3) 历史博物馆电梯询价。

2、与纪委第三方审计对接审计事宜。

3、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

4、城投锦园项目

（1）城投锦园项目工程量清单及控制价审核。

5、汽车租赁购置二手车

（1）参与汽车租赁公司二手车询价、购置事宜。

6、前期审计咨询合同走流程。

怡然物业公司：

- 1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

- 2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

- 3、积极做好党建工作、精神文明建设工作，定期开展党支部民主生活会，为党支部发展新的党员做准备，为党支部培养人才。

- 4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

城投房产公司：

- 工程部：

- 清洗临建板房，做加固。推进各项施工前的准备工作。

- 缴纳人防施工图纸审查费用，并出具审图合格手续。

- 预计完成锦园小区工程量清单备案，为下一步招标工作提供条件。

- 积极处理望园小区各项回访事宜。

- 日常养护望园小区园内绿植。

2.综合部：

办理锦园小区施工监理前期招标事宜。

处理望园业主反馈的各项问题。

继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

协助财政局郦水园小区办理各项业务。

做好领导交办的日常工作任务。

做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

3.销售部：

完善锦园商业市场可行性方案。

完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 汽车租赁公司：

（一）购车小组继续对全国二手车市场进行走访调研，购买二手车。

- 园林绿化公司：

- 二中校区绿化工程下周进行2#宿舍楼、北侧篮球场、图书馆、体育馆、广场、运动场绿植日常养护作业；

- 城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目下周视土方及道路干燥情况开复工；

- 4、苗圃建设项目下周对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

- 5、关注市内工程招标平台信息；

### 城投汽修公司：

1做好日常车辆检查和维修工作。

2加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

3继续加强拓展客户工作，努力为公司创收。

测绘中心：

（一）、办公室工作计划：

1、呼伦贝尔市机关事务服务中心信息技术服务项目房产信息录入前期数据整理工作。

2、对日常测绘档案的发放和整理。

3、完成领导交办的临时性工作。

（二）、测绘室工作计划：

- 1、机场二次雷达站宗地图测绘（外业）

- 2、大杨树仁和家园（内业 ）

- 3、阿里河养老院（内业）

- 4、莫旗契丹城商业实测（内业）

- 5、桃李小区三期变更（内业）

6、党政办公楼信息采集准备工作

### 审图公司：

1、扎兰屯市家园养老中心：养老中心、设备用房、照护中心工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、额尔古纳棚改回迁安置房一期工程：1#~11#、1#商业、2#商业（消防）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、国道332线（原省道301线）库布春林场至根河段一级公路工程——喀喇其主线收费站及养护工区：养护工区综合楼、养护工区附属用房、养护工区车库、收费站综合楼；觉苟荀停车区：停车区综合楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、根河市安泰小区3号商住综合楼建设项目（消防）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、鄂伦春自治旗恒意新能源科技有限公司年产4000吨万好动力油项目：生产车间、消防泵房及水池、配电室工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、阿荣旗城中丽景二期：2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、配套用房工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、勤达新城国际广场：公寓楼、商业综合楼、地下车库工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、澳洋花园：12#、13#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒赉嘎查牧区现代化试点建设项目：防疫室、党群服务中心、牛舌一、牛舌二、农用具储存室工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、呼伦贝尔市海拉尔现代产业技术职业学校公共实训基地建设工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、卓达城市花园六期：地下车库工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

12、新右旗阿拉坦额莫勒镇2020年牧区现代化试点建设项目：储草库、饲草料加工储备间、机械设备库、标准化牛舍（一）、标准化牛舍（二）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

13、额尔古纳市黑山头中俄边民互市贸易区海关监管检验中心建设工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

14、新右旗阿拉坦额莫勒镇东庙卫生院及周转宿舍工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

15、根河市2020年老旧小区维修改造（一期）（60栋楼）工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

16、康扬养老中心工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔市城投建设投资（集团）有限公司

2020.7.24