城投集团工作周报

上周工作回顾（2020.09.21—2020.09.30）

一、投资发展部:

（一） 重点工作

- 草拟原林业局办公楼公开挂牌处置方案。

- 通过集团网站、微信等媒体平台发布《呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司大米品牌形象LOGO设计征稿启事》。

- 向政府提交拨付兰泽居二期采暖费的请示，与相关单位沟通协调采暖费事宜。

- 请鄂温克建设局相关工作人员对兰泽居二期消防及规划进行现场核实验收。

- 到呼伦贝尔市相关单位调研卫星遥感技术应用服务项目。

补充完善城投集团卫星遥感技术应用服务项目可行性研究报告。

二、融资业务部：

- 重点工作推进情况

      - 短融、超短融、PPN三期：继续与短融、超短融、PPN三期涉及银行、券商积极沟通，继续完善各项债券融资申报的前期工作。本周重点推动短融项目（民生银行、国信证券-北京公司）的债券发行工作，按照券商的料清单要求，已向其提供全部发行资料。

      - 交易商协会：积极沟通、全面配合交易商协会9月23日自律处分会议，形成会议汇报材料；持续跟进交易商自律处分会议结果；参加交易商协会线上视频培训会议，并整理培训笔记。

      - 评级方面：配合东方金诚完成短融评级、超短融评级更新第四次问题清单反馈，主要为收集整理城投集团代建项目财务科目、应收账款形成原因等共计九道问题反馈；同时根据2019年集团中勤年审报告资本公积科目，收集子公司资产划转文件提交至东方金诚，积极配合评级工作开展。

      - 与农商行及担保公司对接办理6家企业贷款展期事宜。

      - 就工行调整还款计划事宜，我公司目前已收到新左旗，扎兰屯，阿荣旗政府出具的同意调整还款计划文件，我公司已对接工行，已向工行出具相关文件，待工行审核通过后，再签订相关协议。

      - 就建行棚改银证通项目调整还款计划事宜，我单位目前已收到鄂伦春、扎区政府出具的文件，待收到牙克石政府文件后，统一与建行对接办理。

- 一般性工作推进情况

      - 完成集团《2020年城投集团工作报告》填写工作，填写完善短融、超短融、PPN三期、中票工作推进情况。

      - 已向十月份还本付息的各旗市区发送催收通知书。

三、项目管理部：

- 中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

主体工程已全部竣工，目前正进行外环境及室内装饰装修收尾 。

- 呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

8月24日鄂温克旗政府、林草局及呼伦贝尔市林草局共同商议将水源地区域定义为普通湿地，将按湿地占用加速办理用地手续，完善项目立项审批，推进矿产压覆和湿地征占等手续的办理。

- 呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

已于7月23日完成设计招标工作，确定设计单位。本周无进展 。

- 老年公寓项目

本周无进展。

- 供热管网互联互通项目

该项目已全部完工。

- 国际会展中心项目

1、正在平整场地，临建的场地平整完成,浇筑部分混凝土，正在平整施工道路。

2、砌筑东侧围墙砌筑完成，南侧围墙正在砌筑，计划9月30日完成。

3、临时用电安装已完成，施工单位正在办理验收手续。

- 城建档案馆项目

- 地下室防水完成100%；

- 地下室防水保护层完成100%；

- 基础测量放线完成100%；

- 基础钢筋绑扎完成100%；

- 材料陆续进场；

- 降水工作正常运行；

相关手续正在完善中（施工许可证、质量监督书、安全监督书）。

- （八）历史博物馆

1、地下室砌体砌筑完成90%；

2、一层内墙抹灰完成90%，二层内墙抹灰40%；三层内墙抹灰10%；

3、屋面底层防水完成95%；屋面保温完成10%；屋面排水管道完成80%；

4、一层通风完成90%；

5、排烟风井风管全部完成；

6、一层喷淋支管完成80%（剩余部分待精装修时调试），二层消防吊架安装完成50%；

7、地下室采暖干管安装完成20%；三层采暖干管安装完成30%；

8、三层虹吸排水支吊架安装30%；

9、室外东、西侧污水管网安装完成，管道井砌筑完成30%，管沟回填完成80%；

10、一层消防栓箱安装固定完成80%，二层50%；

11、东侧外墙抹灰完成50%；

12、1#、2#、3#、7#楼梯间墙面钢丝网挂设完成；

13、架空层板底保温板铺贴完成60%；

滞后情况及原因：

因上周连续降雨，造成屋面防水、保温无法施工，室内墙体砌筑、抹灰进度滞后。

- （九）新闻中心

配合法律顾问整理项目资料。

- （十）草原文化（国际）交流中心

工程已进行收尾阶段。

（十一）纪委纪律审查保障中心（二期）

前期手续：施工许可证办理完成。

施工现场：

1、地下室地面垫层浇筑完成；

2、地下室墙体砌筑施工；

3、窗框安装完成；

4、地面铺装软料上料完成；

5、外墙岩棉保温安装施工；

6、一层、二层卫生间防水完成。

7、室内电工穿线，地下室管道焊接、安装。

（十二）纪委纪律审查保障中心（一期）

项目已完成竣工验收，投入使用。第三方审计进入。

（十三）呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

一期工程已取得发改委批复；国土证已登报声明作废，待声明15日后补办；已向财政评审中心申请对项目施工招标工程量清单、控制价进行审核。

（十四）呼伦贝尔海拉尔机场新建平行滑行道工程

平滑道部分已建设完成，二号站坪部分由于缺少资金项目未复工。近期民航局领导将到海拉尔机场调研，机场公司要求对平滑道工程施工围界及施工场地进行整理。

四、财务部:

（一） 重点工作推进情况

1.三季度还本付息复核、支付。

2.对接纪委纪律审查保障中心（一期）项目部竣工审计事宜，并就相关调整事项重新编报竣工财务决算报表。

（二）一般工作推进情况

1.九月份凭证制单、审核。

2.国资委报表预填报。

3.更新融资台账。

4.核对银行存款余额。

五、人力资源部：

1、整理、汇总集团公司周报。

2、计算集团、房地产、园林绿化、汽车租赁、物业、投资公司2020年工资比例分配。

3、开展集团公司民法典学习培训。

4、2020年房地产、园林绿化、汽车租赁公司工资总额预算。

5、初步探讨莫旗生态农业公司人员招聘事宜。

6、与审图公司沟通薪酬方案事宜，待上会决策。

7、整理集团公司部门、子公司职能及正副职工作职责事宜。

8、办理员工转正相关手续。

9、跟进组织部领导干部兼职备案事宜。

10、参加单位组织的党员观影活动。

11、报送《2020年城投集团工作报告督查督办台账及反馈》。

12、跟国资委、工商局沟通集团公司监事增补事宜。

13、收《关于开展干部脱产培训信息登记工作的通知》。

14、配合工会组织集团公司职工代表大会。

六、党政办：

（一）行政工作

1.收文7份，发文11份。

2.更新网站党委活动版块文章3篇。

3.整体董事会决议1篇。

4.收集、审核、发放审价会材料，记录会议并拟写会议纪要。

5.修订网络媒体平台管理办法。

6.整理修改政办相关制度。

7.组织机关党支部征文活动。

8.写保密检查工作汇报。

9.记录新闻中心专题会议。

10.新闻报道1篇。

11.LED屏幕、网站投放十一宣传标语、图片。

12.网站、公众号上传文章2篇。

13.整理保密管理制度。

14.整理2020年工作落实督查台账。

15.修改工作总结。

16.整理党委会记录。

（二）党群工作

1. 制定民族团结进步活动月方案。

2. 制定爱国主义活动周方案。

3. 组织全体党员观看爱国主义电影《八佰》。

4. 制定党委中心组第十次学习计划 。

5.党委收文3份，发文2份。

6.组织赴纪委廉政教育基地参观学习。

7.填报最强党支部联系点工作表。

8.对机关党支部党员进行基础知识测试。

9.上报民族团结进步活动月总结和爱国主义活动周总结。

（三）法务工作

1.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司与呼伦贝尔鸿实房地产价格评估有限责任公式《房地产估价交费委托协议》。

2.审查呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司与呼伦贝尔市鑫源园绿化有限公司《黑羊站新建水厂播种草籽劳务施工合同》。

3.审查呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司《农村土地调换协议书》。

4.审查会展中心ppp项目公司《公司章程》。

5.审查政府新闻中心授权委托书。

6.9月21日针对老年中心建设施工合同问题在奋斗法庭开庭。

7.9月23日针对市投资公司与太平洋建设施工合同案件在鄂温克法院开庭。

（四）其他工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.按时组织党支部学习、党小组学习。

8.完成领导临时交办的工作。

七、审计部：

1、历史博物馆

(1)历史博物馆高压电审计。

（2）历史博物馆智慧用电审计。

（3）历史博物馆项目材料询价。

（4）历史博物馆外线高压电审计。

2、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

（2）草原文化交流中心新增材料询价。

（3）草原文化交流中心装修、改造进度审计。

3、机库项目

（1）对接机库项目招标控制价财审审核事宜。

4、望园

（1）望园正式电审计。

5、发布海拉尔区供热管网互联互通改造建设项目设计施工总承包项目竣工结算审核竞价公告并对接事宜。

6、与审计局对接纪委审计项目。

7、飞机场项目（T2）

（1）整理飞机场项目未认材料价格并对接审计局审计事宜。

8、发布呼伦贝尔海拉尔机场T1航站楼及附属改扩建（南侧柱廊及屋面、幕墙）工程、消防工程、一期工程（弱电）竣工结算审核竞价公告并对接结算审计事宜。

9、发布满洲里国门党建学院二期项目工程量清单和最高投标限价编制竞价公告并对接相关事宜。

10发布呼伦贝尔市体育运动学校新校区建设工程项目工程量清单和最高投标限价编制竞价公告并对接相关事宜。

八、工会：

- （一）重点工作推进情况

- 1.组织召开职工大会，选举市级劳模候选人及两名职工监事。

- 2.与市场监管局协调公司董事在系统中不显示问题，并向市场监管局申请增加公司董事。

- 3.与市总工会协调拨付工会经费事宜，向职工发放节日慰问品。

- 4.向市场监管局咨询增加公司监事相关事宜。

- 5.协调处理“两级城投共建•共谋国企发展”主题活动后续问题。

- （二）一般性工作推进情况

- 1.员工过生日，发送祝福语及生日礼物。

- 2.完成营业执照、企业年报借出登记等保管工作。

- 3.关注工会台账，及时了解经费情况。

九、呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司：

一．办公室

- 1.购买职工食堂单间衣架、暖水瓶、垃圾袋、消毒柜的水晶板、插排、以及更换厨房的排风。

- 2.开具职工食堂等员工工作证明，用于办理健康证。

- 3.签订农商银行合作协议。

- 4.签订和其他子公司的用电比例分摊协议。

- 5.整理报销单去集团签字报销。

- 6.为新区基础设施建设有限责任公司办理餐卡及充值。

- 7.安排各食堂十一假期排班表。

- 二．各食堂上周用餐情况：

- 1.兰泽居食堂：本周用餐人数324人次，共计金额1034元；

- 2.民生大厦食堂：本周用餐人数370人次，充值金额共计1800元；

- 3.环保局食堂：本周用餐人数247人次，充值金额共计600元；

- 4.纪委机关食堂：本周用餐人数277人次，充值金额共计1000元；

- 5.纪委绿波食堂：本周用餐人数18人次，充值金额共计0元；

- 6.纪委保障中心食堂：本周用餐人数2757人次，充值金额共计0元；

- 三．兰泽居食堂

- 1.员工顺利完成营养配餐培训，更好的提高工作能力，感谢领导对我们的工作理解与支持。

- 2.对食堂肉类、蔬菜和水果进行严格的检查；

- 3.调整食堂本周菜谱，荤素搭配，确保营养均衡；

- 4.填写出入库单，严格按照领导指示进行出入库

- 5.对餐厅整体进行严格的卫生清洁工作。

- 四．民生大厦、纪委、环保食堂等

- 1.本周进行食堂全面打扫，抠卫生死角。

- 2. 本周各食堂去大棚采摘蔬菜。

- 3.打印十一排班表，各食堂按照排班表执行值班，做到不迟到不早退检查水电安全工作并签字。

- 4.本周五张总到各食堂进行卫生和安全联检。

- 5.本周进行餐具盘点和食材盘点。

十、呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司：

- （一）重点工作推进情况

- 截至目前，物业公司在岗共计426人。本周党政离职1人；兰泽居入职1人、离职1人；铁路检察院入职1人；纪委入职2人、离职2人；望园入职1人、离职1人；纪委保障中心入职3人、离职1人。

| 序号 | 项目部 | 人数 | 序号 | 项目部 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 8 | 11 | 纪委 | 25 |
| 2 | 政务中心 | 35 | 12 | 住建局 | 25 |
| 3 | 党政 | 62 | 13 | 通用航空 | 4 |
| 4 | 审计局 | 10 | 14 | 望园 | 57 |
| 5 | 林业局 | 20 | 15 | 汽车租赁 | 6 |
| 6 | 财政局 | 19 | 16 | 扎兰屯分公司 | 60 |
| 7 | 兰泽居 | 17 | 17 | 工程部 | 2 |
| 8 | 铁路检察院 | 24 | 18 | 纪委保障中心 | 21 |
| 9 | 浦发银行 | 9 | 19 | 担保公司 | 1 |
| 10 | 环保局 | 11 | 20 | 综合部 | 2 |
| —— | —— | —— | 21 | 自然资源局 | 8 |
| 总计 |  |  |  |  | 426 |

- 扎兰屯党政大楼客服部接待会议22次，共815人，其他小会议室使用17次。会务人员做好会前准备，摆放茶具、小毛巾、桌椅，根据会议安排定时进入会场倒水，并随时准备应对需要的其他服务事项，会议结束后整理会场桌牌、桌椅，清洗茶具、小毛巾，消毒并做好消毒记录，关闭灯光、空调等电源，离开前锁好会议室门窗。工程部做好消防、供水系统、供热系统、供电系统、电梯设备、配电室、各机房检查，按时进行设备巡查，发现异常和安全隐患及时处理、维修并做好详细记录。按时抄录各仪表指示情况并做好记录，维修公共区域及办公室照明设施、门、窗户把手、天花板等，处理临时跳闸断电，及时合闸送电保障正常办公，注水打压后出现暖气漏水情况及时处理。秩序部注意分辨外来人员，详细询问、出示身份证、登记、测量体温，拦截上访人员，对上访人员进行耐心劝导，全面做好辖区内治安、车辆以及单位求援、报警等工作，确保辖区内治安安全，秩序井然。注意礼貌用语及仪容仪表，继续维护停车场秩序，巡视停车场，按时巡视各楼层，交接班时填写交接班登记表并签名确认。保洁员对公共区域、各楼安全通道、楼梯扶手、窗台、地面等公共设施保持干净无灰尘无烟头纸屑，卫生间地面、墙角、隔板、洗手台、镜面、水龙头、拖布池表面无水渍、无尘物、无污渍。开水间墙面、地面、热水器、茶渍桶表面光亮无污迹，保证办公楼整体干净整洁，注意由于气候原因导致虫子太多，发现及时处理，保证办公楼整体整洁干净。

- 党政项目部客服部接待会议64场，共计1978人。其中二楼会议偏多，共15场会议，943人参会，全程做到细致周到的服务。周五常务会在九楼召开，会议时间长达5个小时，客服做好会前准备工作，对会议室会务用品进行消毒擦拭，提前开窗进行通风，保持会议室空气清新。本周客服除完成日常工作外，完成对各楼层领导办公室及会客厅纱窗的清洁工作并检查所有房间暖气给压情况，查看暖气管道是否有漏水情况，并及时上报工程部人员维修。保洁部除完成日常打扫外，对各楼层卫生间地面进行消毒擦拭，值班人员对一楼大厅和食堂地面进行彻底清洁。工程部在完成日常维护工作外，配合施工方使用起吊机对渗雨情况的墙面及外窗户进行修复，同时对所有房间的暖气进行加压。中秋国庆双节即将到来，工程部人员对各楼层消防设施设备、供水供电系统、消防系统及电梯等各类设施设备进行检查、维护和维修，确保楼内各类设施设备节日期间安全、稳定、正常运行。秩序部继续对来访人员进行逐一确认排查登记，加强门岗对陌生来访人员的询问，出示身份证扫码了解情况后方可进入办公楼，针对上访人员耐心解释，并劝说引导大楼后面信访接待大厅，认真负责地做好对上访人员的疏导，确保楼内治安良好，对东西车场加强有序管理，保证车场正常使用。本周机关事务服务中心服务科科长带队一行，对大楼内水电、消防安全及卫生进行节前大检查，均符合检查标准。

- 政务中心项目部客服部接待会议6场，共计186人。客服对会议用品进行消毒工作，参加针对疫情防控安检口轮岗。工程部楼外设置废弃口罩专用垃圾桶，参加针对疫情防控安检口轮岗；协助一层大厅测量体温和预约办事事宜；四层高区排气阀更换手动排气管三个；高区供暖排查各楼层管道高区排气；四层B区卫生间洗脸盆堵塞疏通；去审计开供暖泵检查供热情况是否正常；地下车库消防水箱尾门合页掉落更换修复；一层A区公共椅子松动修复；一层A区电梯方厅地脚线掉落粘接修复；地下室B区楼梯口消防烟感报警压力风机启动切电。秩序部一楼大厅设置针对疫情防控安检口，进行登记测温；把控各窗口部门预约办事人员审核；地下车库设置测温登记口，严格把控车辆人员流动；各楼层公共区域及人员密集区域的巡视；地下停车场秩序管理人员轮岗做好交接工作；配合各部门做好夜间巡查工作，保障值班人员出入。保洁部每天三次对办公室、走廊、电梯间、楼道进行消毒，84消毒液喷洒，酒精进行擦拭电梯间；一楼员工办公室各窗口续放鼠药；全体打扫一楼员工办公室擦拭办公室玻璃门。针对疫情，早会暂时取消，进行网络会议，有问题及时沟通，严格进行人员消毒检测；要求全体佩戴口罩、勤洗手、每天测量体温，发现异常及时上报，防控疫情人人有责。

- 林业局项目部客服部接待会议12次，接待128人，其他小会议室9次。本周对三楼、九楼、十五楼会议室进行清洁消毒，及时对办公室进行卫生清洁消毒，保证领导上班前卫生干净整洁无异味，热情周到的接待每一场会议，会前会后严格细致地对各会议室进行卫生清理消毒和物品摆放及整理。工程部继续加强每天水电和管道巡查，维护工作外，对各楼层暖气进行检查排气工作，本周维修7楼领导办公室门锁，并对1楼东侧铁门保温封住，及时对出现的各种问题进行维修处理。秩序部接待来访上访人员共315人，其中前厅来访235人，信访接访人数80人，每天及时对室外白色垃圾及树叶进行清理，确保室外干净整洁，加强对停车场的指挥及引导工作，坚持做好夜间水电巡查工作。保洁部本周对一楼大厅玻璃墙夹缝进行清洁、清扫，全员对地库管道和东侧大门进行清扫、擦拭，每天坚持做好电梯、卫生间、开水间、大厅等公共场所的消毒和清洁工作，并及时通风，保持楼内空气清新，确保无异味。每天坚持早操、早会，严抓制度要求，积极配合各局室开展创建节约办公楼活动。

- 审计局项目部客服部接待会议5场，共计60人。会议前后，客服人员能够认真做好会前准备工作，继续履行疫情防控要求，会议用品用具认真擦拭并仔细消毒，全方位做好会议保障。现在已进入供暖期，为确保供暖管路的正常运行，项目部组织人员对办公楼供热暖气、管路、泵房进行了整体排查，更换暖气密封胶圈2个，暖气排气跑风2个，加装放水阀门2个，全部达到合格要求，保证了供暖工作的顺利进行。同时组织人员维修6楼厕所门一个，东侧走廊防火门锁一个，全部顺利完成。项目部继续加强疫情防控工作，每天利用早会时间向员工灌输安全意识。在日常工作中，要求员工每天上班严挌按防控规定去做，测体温，戴口罩，做好日常防护，思想上不松懈。秩序部值班人员每天对外来人员进行身份信息登记，测量体温。严禁外卖等人员进入，对往来邮件包裹进行消毒处理，严格履行防疫程序，把好安全关。强化停车场地管理，每天秩序部值班人员巡视车道，规范停车秩序，保证车道畅通无阻。临近双节，为保证度过一个安全祥和的假期，项目部组织秩序部人员对重点部位和设备设施进行全面排查，积极做好“三防”工作，做到全方位无死角排查隐患，对发现的问题及时整改，确实把安全工作放到首位。同时认真传达上级公司的文件要求精神，要求全体人员严格遵照执行落实。本周项目部还组织全体保洁人员对四楼大会议室进行了整体保洁，擦拭门窗桌椅、地板、都达到合格要求。同时打扫地下车库卫生一次，清理排水通道，擦拭地面，做到干净整洁。同时组织人员对院外进行多次卫生打扫，捡拾垃圾，清理垃圾箱，从整体上提升了环境卫生质量，达到了预期效果。继续加强保洁力度，要求每名保洁员分单区域卫生合格达标，保洁到位。严格落实岗位职责，要求每名保洁员在日常工作中，认真细致，做到腿勤、手勤、眼勤，全面提升服务品质，为业主创造一个安全舒心的办公环境。

- 铁路检察院项目部客服部共接待会议4场，共计78人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。工程部做好巡检巡查及水电维修的日常工作，暖气注水加强巡查，裁剪院内绿植枯枝，修理绿植造型。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动核实身份后才能进入。外耳房保安每天清扫外院卫生不少于3次，擦拭门口铜字，做好检察院内的进出入管理，外来车辆的进出入管理并做好登记。收发室的保安人员每天巡楼不少于3次，并做好收发工作，将所有邮件分类管理做好登记，地下室保安人员负责地下室的卫生清扫4次，消毒每天2次，做好地库车辆维护秩序。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内铺设了地毯每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，彻底清理功能房卫生。早会强调员工的安全生产意识，各部门紧密配合，安全生产人人有责。发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 住建局项目部客服部共接待会议12场，合计125人。客服坚持每天对领导办公室及会议室进行消毒和打扫卫生,每周六、日彻底打扫，每月不定期检查。工程部完成日常维护和修理17处。秩序部严格对外来公积金办事人员进行体温测量与登记，所有外来人员入楼必须戴口罩，重点对楼前、楼后车辆进行调整，对送快递和外卖人员严格管理，禁止上楼，业主自取，接待上访人员25人（次）。保洁部重点对各楼层进行消毒，对重要区域电梯间、开水间、卫生间、大厅、监控室每天进行两次消毒，其他区域每天消毒一次，每周二、五对地库进行彻底清扫。9月26日，工程姜明双协助建设大厦施工方对损坏的窗户进行了维修。

- 环保局项目部本周客服部接待会议15场，接待人数269人。每日对领导办公室、会议室、值班室进行清扫、消毒，会议前后严格执行消毒开窗通风。秩序部双人双岗按时完成巡视巡查、安全保卫、清洁地库卫生。做好疫情防控工作，测量体温、登记、消毒、外来办事人员实行预约制，严格外卖、快递管理，不允许进入大楼，业主一楼门厅自取。每日清捡大院内的杂物。工程部修复负1楼配电室管灯、修复5楼男卫立便、更换15楼东侧电梯前排气阀、更换负1楼南北走廊壁灯、更换15楼半顶灯、更换16楼门前顶灯、更换负1楼灯条4根、更换负1楼设备间灯管3根、更换负1楼库房灯管2根、修复3楼厨房门锁、修复3楼餐厅踢脚线、修复1楼大厅南门地簧、修复604室窗户、更换红旗。按时完成巡视巡检及日常维修，配合秩序部清捡院内杂物。保洁部按计划完成日常清洁卫生后，清洗客梯、货梯箱地毯5块，做好区域的消毒及巡视工作。

- 纪委项目部本周客服部共接待会议16场，接待人数195人。严格按照会议流程做好会前准备，会议前后开窗通风消毒，整理个人仪容仪表，会议开始后每隔15分钟加水一次，本周主要做好会议接待工作及会后清洗消毒，喜迎国庆节协助业主布置会议室，细致清理会议室及领导办公室卫生。工程部每天早会后协助外保洁清理院内及凉亭垃圾，检修信访会议室暖气维修插座，维修8楼、9楼、10楼卫生间冲水阀，各办公室及楼道暖气排气，维修6楼跑风阀门，维修10楼走廊暖气活节漏水，维修4楼女卫纱窗，维修615办公室门把手，105室更换照明灯一套，各楼层张贴节约用水提示牌，检修1-12层开水器漏水情况，维修大厅闭门器，加固伸缩门，更换洗手池电池，协助施工方做防水。秩序部本周前厅共接待来访人员116人，其中前厅来访90人，信访来访人数26人，秩序部本周加强外来人员管理及车辆询问登记工作，对上访人员及时劝阻并引导其去信访反映情况，加强快递代收工作，做好代收及领取记录，以免发生丢件漏件情况。配合工程夜班人员做好巡楼工作，检查水电门窗，及时排除隐患。保洁部除日常工作外，擦大厅及后面玻璃保持干净明亮，打扫13楼卫生，保洁对各楼层地脚线及金属部件细致擦拭，保持光洁无水渍，外保洁修剪院内草坪保持平整美观，每天定期清理院内落叶、纸屑杂物。早会强调节日期间值班人员工作纪律，同工程部水电师傅巡视办公楼各区域，做好节前安全隐患排查工作。

- 财政局项目部本周接待城投集团会议7次，接待人数104人；接待财政局会议30次，接待人数746人。工程部做好设备巡视检查及日常维修工作。供暖开始，加强巡视力度，防止大楼各处管线出现跑冒滴漏问题。楼内暂无装修施工，将东侧货梯护板拆卸并清理。秩序部进行疫情防控，测体温、登记、消毒工作，严格排查外来人员。控制外来人员上楼，加强昼夜巡视，做好安全工作。每天清理院内白色垃圾、杂草。保洁部按时对电梯、卫生间等公共区域进行消毒，加强公共区域细节卫生。项目与局办联合进行十一双节节前安全检查，并把安全检查形成报告存档。对公司质检中发现的问题立即进行督促整改。为方便拎包使用者，在2楼3楼4楼卫生间隔断上安装挂包钩，已建议局办在其他楼层进行安装。

- 兰泽居项目部客服人员本周认真打扫各自区域卫生，为3301\3202\1102\2304业主提供专业贴心的家政服务，熟悉了解各位业主的生活习惯以及物品摆放位置，及时浇花。工程部本周维修工作如下：巡查暖气漏水情况，疏通活动室门前下水井，为食堂和6-501调试暖气，维修天棚石膏板，去纪委食堂改装电源，维修7、8号楼路灯,处理1-1-3单元五楼跑风漏水，为1-1-401和2-1501维修暖气漏水，为8-2修理照明，5202处理卫生间暖气漏水，维修3501罗马杆。保洁部全体员工系统清洁各自区域，按照卫生计划完成日常清洁工作，车库保洁收拾通风管井。每天进行楼道、地库、活动室消毒，每日系统清扫办公室、一楼大厅地面、楼道、楼梯扶手及地下车库，保证各角落洁净明亮。

- 浦发银行检查各楼层环境卫生，保洁员对各楼层进行消毒，保持卫生干净整洁，室外卫生环境正常。检查各楼层水、电、暖气的正常使用。各楼层给暖气排气，一楼改换atm机，更换不亮的照明，五楼食堂更换空开。疫情期间检查所有人员各人防护、测量体温等安全措施。疫情期间保安、保洁员对银行大厅和各楼层进行严格消毒措施。保安、监控室对进出人员进行安全监控和排查。酒精擦拭消毒大厅各类机器及自助存款机。

- 望园项目部主要工作：客服部本周接打业主咨询与报修电话210条左右；群内回复业主咨询150条左右；群内发布各类通知、提示等7项。对已入住业主进行登记，已入住业主685户。配合工程部对已办理入住登记的业主进行验房，已验房675户，本周验房22户。进行信息补录工作,合计录入户数1025户，录入3619人。配合施工方进行回访登记，联系施工方各工种进行回访维修。财务部物业费收取情况：住宅236178.82元，车库车位53600.00元，门市9051.48元，小区公摊电费14200.00元，总计313030.30元。工程部处理工程报修总计31起，各楼层注水、漏水若干起（暖气、跑风、管线、阀门等维修及改换）。督促施工方对大部分工程问题加快处理速度。秩序部每天例行早会，总结前一天的工作情况和存在的问题，传达项目部工作要求，认真完成部门下达的各项工作。为确保小区环境卫生干净明亮，不间断的对小区内外门市进行清扫。本周雨水大，保安部及时清扫地面积水，为小区业主的出行创造方便条件。对小区及周边门市卫生进行清扫。上门劝阻违规装修住户，令其停工整改。整顿车库违停，学习实践培训，提高望园保安团队的服务意识，配合各部门处理工作。保洁部对小区各单元及地下进行卫生打扫。每日对小区38个业主单元楼道及地下车库进行消毒。检查汇报消火栓损坏、消防门问题。本周一参加开荒，周二早上7点上班做好各单元卫生后参加开荒，检查各单元暖气注水有无渗漏。

- 纪委保障中心项目部本周客服部接待警示教育基地参观3场，客服、保洁部对卫生间、公共区域、楼道、走廊、会议室、地下车库、设备间以及闲置房间卫生进行彻底清理，更换3个房间布草，每日3次对楼道、走廊、电梯进行清理消杀工作。工程部维修更换看护照明设备2次，每日对管道井进行排查疏通，维修下水管道2次，对发电机设备进行开机检查，对采暖设施进行检查维修。秩序部严格对进出人员进行询问、登记以及消毒工作，严格按照岗位职责要求做好安全保卫工作，指挥车辆的停放，维护车场秩序，按照规定进行全楼内外巡查、记录工作，及时清扫院内环境卫生工作。

- 自然资源局项目部本周客服部接待会议9场，接待人数218人。客服晨会后系统将所有领导办公室的卫生细致清理消毒一次，确保领导上班后办公室的卫生环境达到标准。然后将会议室卫生按计划清扫消毒，确保每次会议前会议室内的卫生干净整洁。秩序部早上8点门岗保安立岗服务，迎接业主车辆，看到车辆进入主动上前问好核实身份后才能进入，并沟通按照规定停放车辆，时刻注意停车场的卫生，及时处理。监控室、保安室、收发室每天清扫卫生不少于3次，做好楼内的进出入管理，外来人员进入必须登记测体温。地下室保安人员负责地下室的卫生清扫3次，消毒每天2次，并做好地库车辆维护秩序。维修净水器1次，疏通楼内下水道1次，维修6个办公室门锁。工程部帮助处理地库漏水1次。保洁部晨会后将公共区域全部清扫出来，电梯轿厢内每天清扫及消毒2次。彻底清理各自卫生间及安全通道卫生，每天消毒2次，细致擦拭各自区域卫生间理石墙面，对全楼的暖气管道细致清扫一次。早会强调员工的安全生产意识，利用早会培训员工手册内容。各部门紧密配合，安全生产人人有责，发现安全隐患及时上报修复，每位员工都是义务消防员。项目部全体员工要以饱满的精神态度热情工作，热情服务业主。

- 工程部主要工作：①配合浦发完成员工食堂的用电安全检查及维修。②完成自然资源局大门地簧的检查维修。③完成对物业公司各项目部的月检及安全检查。④完成林业局项目部恒压供水系统的调试。⑤完成自然资源局漏水抢险工作。⑥跟进配合兰泽居消防检测。⑦完成财政局大会议室音响系统的布线及调试。

- 综合部主要工作：①综合部在公司领导的带领下，按照职能对各项目部进行月末质检，并对质检评分情况汇总，下发各项目部进行对照整改。②对新入职的员工进行先培训，后上岗。③配合公司拓展新项目，并且继续收集信息。

- 2020年9月24日、25日，物业公司孙国兴副总经理带领综合部、工程部及办公室成员对所属项目部进行了2020年9月份的月度质检巡查，对各项目部客服、秩序、工程及保洁进行了全方位的考核巡视，并将发现的问题进行汇总，将质检评分进行公示，要求各项目部及时对照整改，加强服务质量，提高服务管理水平。

十二、呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司：

- 工程部：

对接锦园小区水土保持方案。

锦园小区现场表皮土方开挖。

日常处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区已栽种的绿植。

- 综合部：

锦园小区出质量安全监督书，建设工程施工许可证。

因超资质等级建设锦园小区，海拉尔区住建局出具行政处罚决定书。

对北苑宾馆进行现场踏勘，委托设计院进行初步方案设计。

望园协调消防竣工备案事宜。

已将房地产开发资质升级资料转件至呼伦贝尔市住建局,批复后报自治区住建厅。

统计望园剩余房源，报双良供热公司进行本年度取暖费核算。

积极配合第三方单位对望园项目进行后评价工作。

通知已办理完公积金及不动产抵押的业主做预付款退取业务，已登记办理退款用户472户。

3.销售部：

本周出租车库1个，收款8000元。

截止本周，望园小区住宅网签合同已签订1078户，车库网签合同已签订683户，车位145户。

截止本周，已向具备交房条件的业主交房1062套，交付车库车位728户。

十二、呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司：

一、本周工作主要内容

（一）本周公务出行的单位有市民委、市工会、市财政局、市国资局我单位派出4名驾驶员负责此次出行。

（二）对地下车库漏水点进行检查及对外出租。

（三）由集团组织观看爱国电影。

（四）做好中秋、国庆值班安排并上报集团。

（五）与根河政府对接年租车辆事项。

二、工作完成情况

（一）完成与市供销社、市农发行、市编办、市政研室、市金融办、市人才考试中心、广西工商联、市民委、新巴尔虎右旗统计局、鄂温克人大、鄂温克体校市的租车账务对接。

（二）做好中秋、国庆值班安排，进一步强调节假日期间纪律要求。

（三）完成与根河政府年租车辆对接并开具发票。

三、主要问题

（一）由于疫情影响，各单位压缩经费，车辆租赁费用结算困难。

四、合理化建议

（一）加快与各单位对接，完成租赁费清欠工作。

十三、呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司：

（一）本周重点工作

1、二中校区绿化项目本周对栽植完成的苗木、灌木、绿化带进行日常养护；

2、城投望园外环境绿化项目本周对栽植完成的苗木，绿化带进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目因甲方原因暂停施工；

4、清理西苗圃垃圾土堆运送到东苗圃车道低洼处垫道；移栽东苗圃山桃稠李（拔除死苗，活苗补坑）；旋耕机第二次旋西苗圃荒地；东西苗圃人工锄草；苗圃工人黑羊站水厂出工;黑羊站水厂拉回的水带及石棉被储存、码放；

5、黑羊站水厂项目本周黑羊站水厂项目本周完成绿化带平整、覆盖种植土9000㎡，播撒草籽9000㎡；截止本周合计绿化带平整、覆盖种植土40000㎡，播撒草籽37000㎡；绿化带内铺设遮阳网40000㎡;

6、新村家园变电站基坑填平因黑羊站水厂任务紧急人员调至水厂，待下周施工；

7、关注市内工程招标平台信息；

十四、呼伦贝尔城市建设投资集团城租汽车修配有限公司：

- （一）本周工作回顾

- 1做好设备的日常检查维护，确保设备状态良好，定期保养、维修。

- 2对存在问题车辆进行检测维修。

- 3降低开支，精打细算，绝不浪费。

- 4对本公司内部车进行全面检查保养。

- 5做好车辆的存档备案。

- 6 打扫卫生，做好日常疫情防护。

- 十五、呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司：

1、稳固田间排水工作。

（1）加强田间排水。

（2）明确各小组任务及职责，确保排水工作有效落实。

2、落实大棚维修及整理工作。

（1）由张总及孙总牵头组织各小组组长对公司大棚损坏及清理情况进行统计，并对维修难题组织现场碰头会。

（2）根据汇总情况，集中对大棚塑料布损坏、框架损坏、进出门损坏、棚内垃圾杂草等情况处理。

3、呼伦贝尔市电视台、融媒体及市人大领导对我公司项目进行实地考察。

（1）生态农业公司董事长张海强接受市电视台及融媒体的专访，并详细介绍了我公司开展的旱改水项目的相关情况、以及集团总公司对项目大力支持和重视。

（2）汉古尔河镇党委书记范书记也接受了采访，并表达了对我公司工作的认可，与此同时也获得了当地百姓的认可。

4、加快汉古尔河小莫丁村土地流转工作。

（1）稳步推进土地流转工作。

（2）在秋收来临之际，完善土地流转工作的计划，强化土地流转合同管理。

（3）强化今年土地流转目标，争取提前完成土地流转任务。

5、参加汉古尔河镇政府组织的节前安全生产会。

（1）会上范书记对节前秋收工作安全问题、防疫安全问题、交通安全、防火等做出了详细的指示。

（2）会上，范书记对各村书记及村长反复强调，近期我公司种植的玉米作物存在被偷盗采摘的情况，希望各村领导引起高度重视。

6、吉林农业公司来我公司洽谈合作事宜。

7、面对我公司种植玉米被偷盗采摘情况采取应对措施。

（1）安排我公司人员及各小组组长轮流值守。

（2）对个村村民进行必要的宣讲，强调事情的严重后果。

十六、呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司：

（一）、办公室工作总结：

1、发放测绘报告和分户图并进行存档。

2、安排中秋节、国庆政务值班工作。

3、给职工发放中秋节福利。

4、配合测绘室录入办公用房信息采集工作。

（二）、测绘室工作总结：

本周完成测绘项目

1、莫旗鑫鸿诚小区12栋预测绘外业测绘。

2、大杨树镇学府家园小区二期3栋预测绘外业测量。

3、市党政机关办公楼用房20处信息化采集内业整理工作。

十七、呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司：

（一）工程项目接收情况，年初至今共接收359个项目，本周共计接收7个工程项目：

1、呼伦贝尔万达广场：地下工程项目的接收。

2、鄂温克族自治旗巴彦托海镇牧区民族民俗文化中心：锅炉房工程项目的接收。

3、巴彦托海镇团结嘎查幼儿园工程项目的接收。

4、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区道路工程项目：昌乐街工程项目的接收。

5、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区道路工程项目：福利路、顺义路、产业街北段、园创业街北段、那农路、体育路、通园路、北环路工程项目的接收。

6、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区道路工程项目：园北路、产业街南段、园创街南段、产业街中段工程项目的接收。

7、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区：污水管网建设工程、供热管网建设工程、基础设施配套工程项目的接收。

8、新桥绿色产品创业园工程项目的接收。

9、盛世佳苑南区：3#、7#工程项目的接收。

10、呼伦贝尔市中心城新区二中给水加压泵站工程项目的接收。

11、宝金职工宿舍楼工程项目的接收。

12、远山红郡小区：1#~5#消防工程工程项目的接收。

13、扎兰屯市站前片区市政基础设施维护工程：沿铁路罩面工程、站前停车场工程、人行道维修工程项目的接收。

14、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇多布库尔猎民村基础设施建设工程项目的接收。

15、鄂温克自治旗红花尔基镇棚户区改造（阿依罕小区）二期：1#~3#、5#~12#、15#~21#工程项目的接收。

（二）本周已办理合格证的工程项目，本周已合格工程项目1项，工程总建筑面积：398.73㎡，总投资：106.2万元，施工图审查费用约：¥1,911.00元。

1、新巴尔虎左旗罕达盖苏木罕达盖嘎查蔬菜食品加工基地，建筑面积：398.73㎡。

城投集团工作周报

本周工作计划（2020.10.9—2020.10.16）

一、投资发展部:

- 重点工作推进计划

- 推进对兰泽居二期（周转房）办理不动产产权登记。

- 向市国资委、市财政局提交原林业局办公楼处置请示。

- 跟进生态农业公司仓储建设投资项目与总体发展规划的投资论证工作。

- 与机关事务管理局沟通协调完善中江写字楼租赁关系事宜。

- 继续对呼伦贝尔市相关单位调研卫星遥感技术应用服务项目。

- 对望园项目后评价报告进行分析研究。

二、融资业务部：

- 重点工作推进计划

1、短融、超短融、PPN三期：继续与短融、超短融、PPN三期涉及银行、券商积极沟通，及时了解各项债券融资立项工作进展及存在的问题，全力配合融资工作推进。

2、评级方面：继续与东方金诚沟通，全力完成短融评级、超短融评级更新工作。

3、完成农商行6家企业贷款展期工作事宜。

4、就工行棚改调整还款计划事宜，待工行反馈审核意见后，配合旗县及工行签署有关协议及手续。

5、联系牙克石尽快补充出具调整建行棚改、银证通项目还款计划的政府申请文件。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1. 进一步联系十月份还本付息的各旗市区，跟进资金安排进度。

- 三、项目管理部：

- 一、呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程

进行外环境整理及室内装饰装修。

二、呼伦贝尔市中心城区应急供水工程

将按湿地占用加速办理用地手续，完善项目立项审批，推进矿产压覆和湿地征占等手续的办理。

三、呼伦贝尔市中心城区输水管线工程

完善项目前期手续。

四、老年公寓项目

关于会所消防改造图纸设计的补充协议条款基本拟定，待审核通过。

五、供热管网互联互通项目

完善项目手续。

六、国际会展中心项目

1、南侧围墙砌筑完成

2、临建场地浇筑混凝土50%。                                                 3、搭设临时办公室。

- 临时用电验收完成，

七、城建档案馆项目：

- 基础筏板混凝土浇筑完成100%；

- 地下一层剪力墙、柱钢筋绑扎完成100%；

- 地下一层剪力墙、柱混凝土浇筑完成75%；

正常开展降水工作；

八、历史博物馆

1、地下室砌体砌筑完成；

2、一层室内抹灰完成，二层室内抹灰完成60%，三层抹灰完成25%；东侧外墙抹灰完成，西侧外墙抹灰完成25%；架空层板底保温板铺贴完成；

3、屋面底层防水完成；屋面保温完成；

4、一层通风完成；

5、二层喷淋主干管安装完成10%；

6、室外东、西侧污水管道井砌筑完成，管沟回填完成；南侧污水管网管沟开挖；

7、三层虹吸排水支吊架安装完成50%；一层、二层消防栓箱安装固定完成；

九、新闻中心

配合法务部整理相关资料，向市政府申请建设资金。

十、草原文化（国际）交流中心

进行项目的收尾工作。

十一、纪委纪律审查保障中心（二期）

1、地下室墙体砌筑完成100%，抹灰施工；

2、窗框安装完成；

3、软包区域墙体打底层施工；

4、室内吊顶进场施工；

5、地面铺装进场施工；

6、外墙保温施工完成；

7、外墙副龙骨施工；

8、地下室顶板隔汽层施工完成；

9、室外硬化铺装施工；

10、地下室一期洞口钢梁加固施工；

11、室外门、防火门安装完成。

十二、纪委纪律审查保障中心（一期）

第三方审计汇总。

十三、呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（耐寒测试基地）

四、财务部：

（一） 重点工作推进计划

1.继续梳理伊敏河项目资料，为审计工作的顺利开展做好准备。

2.编制单体报表，为出具三季度合并报表做好准备。

（二）一般工作推进计划

1.10月份日常账务处理。

2.实时更新融资台账。

3.9月份结账、编制报表。

4.报送国资委报表、统计局报表、税务局财务报表。

5.纳税申报。

6.往来账款核对与调整。

五、人力资源部：

1、整理、汇总集团公司周报。

2、申报房地产、园林绿化、汽车租赁公司个税。

3、发放房地产、园林绿化、汽车租赁公司10月份薪资。

4、推进职工社保转移续接工作。

5、缴纳集团、房地产、汽车租赁9、10月份职工社保；缴纳园林绿化10月份职工社保。

六、党政办：

（一）行政工作

1.按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2.组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3.办公用品入库及发放工作。

4.进行文件接收、借出、归档、整理工作。

5.做好领导日常服务工作。

6.做好公司员工通勤保障工作。

7.完成领导临时交办的工作。

8.筹备拟写年度工作报告。

9.做好日常网站和微信平台的上传及维护工作。

10.完成党委会和董事会会议记录纪要。

11.计算机及网络设备日常维护。

（二）党群工作

1.研究机关党支部三会一课相关事宜；

2.报送市国资委高知识群体发展党员培养联系服务台账；

3.对机关党支部党员进行基础知识测试；

4.上报民族团结进步活动月总结和爱国主义活动周总结

（三）法务工作

1.做好合同的修改工作及相关诉讼程序的执行工作，与外聘法律顾问做好工作接洽。

2.做好法律意见书的收录及修改。

3.处理最近集团、子公司的应诉问题。

七、审计部：

1、历史博物馆

(1)历史博物馆高压电审计。

（2）历史博物馆智慧用电审计。

（3）历史博物馆9月进度审计。

（4）历史博物馆项目材料询价。

(5)历史博物馆外线高压电审计。

2、草原文化交流中心。

（1）驻看草原文化交流中心施工现场跟踪审计施工情况。

（2）草原文化交流中心新增材料询价。

（3）草原文化交流中心装修、改造进度审计。

3、机库项目

（1）对接机库项目招标控制价财审审核事宜。

4、望园

（1）望园正式电审计。

5、对接海拉尔区供热管网互联互通改造建设项目设计施工总承包项目竣工结算审计事宜。

6、与审计局对接纪委审计项目。

7、飞机场项目（T2）

（1）整理飞机场项目未认材料价格并对接审计局审计事宜。

8、对接呼伦贝尔海拉尔机场T1航站楼及附属改扩建（南侧柱廊及屋面、幕墙）工程、消防工程、一期工程（弱电）竣工结算审计事宜。

9、对接满洲里国门党建学院二期项目工程量清单和最高投标限价编制事宜。

10对接呼伦贝尔市体育运动学校新校区建设工程项目工程量清单和最高投标限价编制事宜。

- 八、工会：

- （一）重点工作推进计划

- 向国资委报送市级劳模候选人相关材料。

- 赴市场监管局，办理增加公司董事、监事事宜。

- 3、继续协调处理“两级城投共建•共谋国企发展”主题活动后续问题。

- 4、继续关注通用飞行培训学校有限责任公司会费拨付情况，及时与市总工会沟通拨付额度。

- (二) 一般性工作推进计划

- 1. 继续开展“员工生日，送温暖”活动。

- 继续做好营业执照、企业年报借出登记、保管等工作。

九、呼伦贝尔城投康养餐饮服务有限责任公司：

- 一．办公室：

- 1.整理9月份考勤表，做9月份工资。

- 2.准备以工代训纸质资料材料。

- 3.完成网上个人所得税的申报。

- 4.整理报销单准备走报销程序。

- 兰泽居食堂：

- 食堂灭火器要检查日期，如过检要及时与主管领导进行汇报；

- 食堂布菲炉通电加热，以保证菜品质量及温度；

- 对出入库单填写进行检查，确保填写准确无误

- 三．民生大厦、纪委、环保食堂等

- 1.  搞好食堂卫生，食具要做到天天消毒，注意食品安全问题。

2.  天气转凉，各食堂看看有没有不热的暖气并上报维修。

十、呼伦贝尔城市建设投资（集团）物业服务有限责任公司：

（一）下周工作计划

1、各项目要求工程部加强巡视，做好泵房、配电室、各机房检查，积极排查各楼层的门窗、水电、排污，及各类安全隐患，发现问题及时解决。注意防火、防盗。保洁部做好办公楼及小区的日常卫生，严格要求员工的仪容仪表及礼貌服务用语。秩序部加强各楼层及停车场的巡视，引导车辆，管理车辆停车秩序。保障办公写字楼宇及小区的秩序稳定安全。客服部做好各单位的会前准备及会中服务工作，为创一流的城投物业增添亮点与色彩。

2、认真执行上级单位和领导的方针政策，主动完成上级单位和领导交办的各项工作。

3、积极做好精神文明建设工作，营造“团结、协作、发展、创新”的工作氛围，增强员工凝聚力。

4、各项目部在做好物业服务的基础上，严格落实新型冠状病毒疫情防控工作，做好宣传及消毒工作。

十一、呼伦贝尔城市建设投资（集团）房地产开发有限责任公司：

1.工程部：

筹备锦园小区现场土方开挖事宜，等待指示开展土方工程的施工工作。

望园小区新增两处车棚，预计下周安装完成。

积极处理望园小区各项回访事宜。

日常养护望园小区园内绿植。

- 综合部：

积极推进望园消防竣工备案事宜。

处理望园业主反馈的各项问题。

继续通知业主办理望园小区住房公积金贷款；继续协助业主办理望园小区不动产抵押业务; 继续配合商贷业主办理不动产抵押手续。

协助财政局郦水园小区办理各项业务。

做好领导交办的日常工作任务。

做好房款收取工作，整理账目支出情况，每周做好与集团财务预付款账目核对工作；做好收发文工作。

3.销售部：

继续对有需求业主出租望园剩余商业、车库、车位。

完善锦园商业市场可行性方案。

完善锦园商业销售方案及定价方案，统计意向客户，及时了解市场动态。

继续签订望园小区网签合同及车库网签合同，催讨欠款，有问题及时向领导反馈。

- 十二、呼伦贝尔城市建设投资（集团）汽车租赁有限责任公司：

- 下周工作计划：

（一）调研成立二手车公司前期工作并编写报告。

（二）对车辆进行冬季前的安全检查。

- 十三、呼伦贝尔城市建设投资（集团）园林绿化有限责任公司：

- （一）下周工作计划

- 二中校区绿化工程下周继续日常养护作业；

- 城投望园外环境绿化项目下周继续对栽植完成的草坪及树木进行日常养护；

3、蒙东铝厂平整及植被恢复项目待甲方解决自身原因后，我方进场施工；

- 4、苗圃建设项目下周对东、西苗圃及大棚进行日常养护；

- 5、黑羊站水厂项目下周计划完成剩余5000㎡绿化带的平整、覆盖种植土及铺设遮阳网；对播撒完成草籽的绿化带内水车洒水及日常养护；

- 6、新村家园下周计划填平拆除临时变电站留下的基坑；

- 7、关注市内工程招标平台信息；

### 十四、呼伦贝尔城市建设投资集团城租汽车修配有限公司：

（一）下周工作计划：

- 1加强机具设备维护，强化在职员工培训，提高维修作业效率、车辆维修质量。

- 2.加强防范生产用电、防火、防盗、消防设施建设。

- 3加强配件管理，健全配件采购、保管、领用制度。

- 4配合汽车租赁公司对库存车辆进行保养维护。

- 5 打扫卫生，做好日常疫情防护。

十五、呼伦贝尔城投生态农业有限责任公司：

1、有序开展秋收工作。

（1）制定秋收整体计划计划。

（2）完善相关合同，做到公平公正，保障公司利益。

（3）落实秋收机械、人力、材料等相关情况。

2、加快小莫丁村、汉古尔河村、胜利村的土地流转工作。

（1）宣传我公司土地流转政策的好处、对村名详细的讲解。

（2）面对村里种植大户，进行入户走访，方便让村民更好的了解公司的相关政策和发展方向，以便土地流转工作的开展。

十六、呼伦贝尔市住建房地产测绘中心有限公司：

（一）、办公室工作计划：

1、缴纳职工10月份社会保险。

2、配合测绘室完成办公用房采集工作。

3、完成领导交办的临时性工作。

（二）、测绘室工作计划：

- 下周计划任务：

1、莫旗鑫鸿诚小区13栋预测绘内业测绘。

2、大杨树镇学府家园小区二期3栋预测绘内业测量。

- 3、晨光家园小区7栋楼内业。

### 十七、呼伦贝尔市城投建设工程施工图审查有限公司：

（一）下周工作计划：

1、呼伦贝尔万达广场：地下工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

2、鄂温克族自治旗巴彦托海镇牧区民族民俗文化中心：锅炉房工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

3、巴彦托海镇团结嘎查幼儿园工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

4、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区道路工程项目：昌乐街工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

5、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区道路工程项目：福利路、顺义路、产业街北段、园创业街北段、那农路、体育路、通园路、北环路工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

6、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区道路工程项目：园北路、产业街南段、园创街南段、产业街中段工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

7、阿荣旗工业园区暨呼伦贝尔绿色有机食品产业园区：污水管网建设工程、供热管网建设工程、基础设施配套工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

8、新桥绿色产品创业园工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

9、盛世佳苑南区：3#、7#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

10、呼伦贝尔市中心城新区二中给水加压泵站工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

11、宝金职工宿舍楼工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

12、远山红郡小区：1#~5#消防工程工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

13、扎兰屯市站前片区市政基础设施维护工程：沿铁路罩面工程、站前停车场工程、人行道维修工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

14、内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇多布库尔猎民村基础设施建设工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

15、鄂温克自治旗红花尔基镇棚户区改造（阿依罕小区）二期：1#~3#、5#~12#、15#~21#工程项目完成一审，并下发审查意见给建设单位。

呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司

2020.10.9